Государственная программа Камчатского края

«Развитие культуры в Камчатском крае»

Ответственный исполнитель:

Министерство культуры Камчатского края

Отчетный период: 2020 год

Временно исполняющий

обязанности министра культуры                                                    О.И. Прокопенко

Дата составления: 01 марта 2021 года

Ответственный исполнитель:

Заместитель министра - начальник отдела

экономического планирования и контроля

Министерства культуры Камчатского края

Владимир Александрович Пегуров

8(4152) 22-09-19, PegurovVA@kamgov.ru

Содержание

|  |  | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Отдельные результаты государственной программы, достигнутые за отчетный год | 3 |
| 2. | Результаты реализации основных мероприятий и контрольных событий в разрезе подпрограмм государственной программы | 4 |
| 3. | Результаты реализации мер государственного и правового регулирования | 25 |
| 4. | Результаты использования бюджетных ассигнований краевого и федерального бюджетов и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы | 25 |
| 5. | Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в государственную программу в 2019 году | 26 |
| 6. | Результаты оценки эффективности реализации государственной программы | 26 |

| 7. | Предложения для дальнейшей реализации государственной программы | 28 |
| --- | --- | --- |

- Отдельные результаты государственной программы, достигнутые за отчетный год

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы «Развитие культуры в Камчатском крае» за 2019 год (далее – Отчет) подготовлен в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 07.06.2013 № 235-П «Об утверждении порядка принятия решений о разработке государственных программ Камчатского края, их формирования и реализации», приказом Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края от 19.10.2015 № 598-п «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Камчатского края».

В отчете используются данные официального статистического учета, отчетная информация краевых учреждений, подведомственных Министерству культуры Камчатского края, аналитические материалы.

Государственная программа Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае» утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 545-П (далее – Программа), реализуемой в один этап.

Главной целью Программы является сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение равного доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения Камчатского края.

Задачи Программы определяются ее целью и заключаются в следующем:

- создание условий для развития духовного потенциала;

- создание условий для развития исполнительских искусств;

- создание условий для сохранения и развития традиционного народного творчества и обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни;

- создание условий для повышения доступности и качества образования в сфере культуры и искусства;

- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры;

- создание благоприятных условий для развития инфраструктуры в сфере культуры и повышения уровня оснащенности материально-технической базы учреждений культуры.

Реализацию своих полномочий Министерство культуры Камчатского края обеспечивает совместно с подведомственными краевыми государственными учреждениями (15 учреждений по состоянию на 01.01.2021).

Структура Программы определена исходя из основных задач и состоит из пяти подпрограмм, объединяющих в себе комплекс мероприятий по направлениям, а именно:

- подпрограмма 1 «Наследие»;

- подпрограмма 2 «Искусство»;

- подпрограмма 3 «Традиционная культура и народное творчество»;

- подпрограмма 4 «Образование в сфере культуры»;

- подпрограмма 5 «Обеспечение реализации Программы»;

- подпрограмма 6 «Развитие инфраструктуры в сфере культуры».

Одной из главных задач 2020 года являлось удержание средней заработной платы работников учреждений культуры на уровне не ниже 100% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Камчатском крае. По итогам 2020 года этот показатель составил 100,0% (70 310,78 руб., из них: краевые учреждения, подведомственные Министерству культуры Камчатского края – 70 641,50 руб. (100,5%) и муниципальные учреждения – 70 151,93 руб. (99,8%)), при плановом показателе – 100%.

- Результаты реализации основных мероприятий и контрольных событий в разрезе подпрограмм государственной программы

2.1 Подпрограмма 1 «Наследие»

Подпрограмма направлена на выполнение задач по сохранению культурного наследия, созданию условий для совершенствования духовно-нравственного содержания жизни населения Камчатского края и обеспечению выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам разных категорий граждан.

Сфера реализации подпрограммы «Наследие» охватывает следующие направления:

- сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Камчатского края;

- развитие библиотечного дела;

- развитие музейного дела.

На повышение доступности и качества библиотечных и музейных услуг направлена деятельность подведомственных Министерству культуры Камчатского края краевых музеев и библиотек на основе государственного задания, финансирование которого производится в рамках подпрограммы «Наследие».

Финансирование подпрограммы «Наследие» по итогам 2020 года составило 276 140, 98576 тыс.руб., в том числе: 5 000,00000 тыс.руб. из федерального бюджета, 271 140,98576 тыс.руб. из краевого бюджета. Освоено всего 277 072,69404 тыс.руб. (без учета внебюджетных источников), в том числе: 5 000,00000 тыс.руб. федерального бюджета и 272 072,69404 тыс.руб. краевого бюджета с учетом остатков средств прошлого финансового года.

Основное мероприятие 1.1. Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Камчатского края

Финансирование и освоение составило 1 174,65592 тыс.руб.

Контрольное событие 1.1 Проведен аукцион в электронной форме на выполнение работ по проведению государственной историко-культурной экспертизы, связанной с сохранением и воссозданием объектов культурного наследия (определение возможности включении их в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

1. Мероприятие 1.1.2.  Выполнение работ по проведению государственной историко-культурной экспертизы.

В рамках реализации данного мероприятия, Службой организованы конкурентные процедуры (открытый аукцион) на проведение государственной историко-культурной экспертизы выявленных объектов культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (объекты археологического наследия в количестве 5 наименований) на сумму 775 000 рублей.

Работа по проведению государственной историко-культурной экспертизы в отношении 5 групп стоянок, компактно расположившихся на реке Ажабачьей, которые характеризуют материальную культуру аборигенов Камчатки на их высокой стадии развития, организована Службой по рекомендации директора института археологии РАН академика Макарова Н.А. в отношении:

1) объекта: пос. Усть-Камчатск, стоянка 49 (Ажабачья-2); расположение объекта: Камчатский край, Усть-Камчатский р-н, 31,3 км к западу от пос. Усть- Камчатск, справа от устья р. Ажабачьей. Дата возникновения- эпоха неолита. Дата выявления: 1996.

2) объекта: пос. Усть-Камчатск, стоянка 50 (Ажабачья-3); расположение объекта: Камчатский край, Усть-Камчатский р-н, 31,4 км к западу от пос. Усть- Камчатск, справа от устья р. Ажабачьей. Дата возникновения: эпоха неолита. Дата выявления: 1961.

3) объекта: пос. Усть-Камчатск, стоянка 51 (Ажабачья-4); расположение объекта: Камчатский край, Устъ-Камчатский р-н, 31,4 км к западу от пос. Усть- Камчатск, справа от устья р. Ажабачьей. Дата возникновения: эпоха неолита. Дата выявления: 1961.

4) объекта: пос. Усть-Камчатск, стоянка 52 (Ажабачья-5); расположение объекта: Камчатский край, Усть-Камчатский р-н, 31,4 км к западу от пос. Усть- Камчатск, справа от устья р. Ажабачьей. Дата возникновения: эпоха неолита. Дата выявления: 1961.

5) объекта: пос. Усть-Камчатск, стоянка 53 (Ажабачья-6); расположение объекта: Камчатский край, Усть-Камчатский р-н, 31,4 км к западу от пос. Усть- Камчатск, справа от устья р. Ажабачьей. Дата возникновения: эпоха неолита. Дата выявления: 1961.

По результатам проведенных мероприятий подготовлены акты государственной историко-культурной экспертизы (далее – ГИКЭ). В настоящее время Службой проводится работа по изучению материалов ГИКЭ для подготовки внесения вышеуказанных объектов в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

2. Мероприятие 1.1.1. Оказание услуг по определению предмета охраны объектов культурного наследия, границ территорий объектов культурного наследия и зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Камчатского края.

В целях осуществления работы по сохранению объектов культурного наследия и обеспечения государственной охраны ОКН, Службой проведены мероприятия по определению проектов предметов охраны объектов культурного наследия регионального значения (памятников истории и культуры), находящихся на территории Камчатского края, на сумму 399 655,92 рублей, в отношении следующих объектов культурного наследия:

1) «Торпедный катер», установленный в честь священной памяти мужества и героизма моряков-тихоокеанцев в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  от трудящихся города. Расположение объекта: г. Петропавловск-Камчатский, Петровская сопка.

2) Дом № 6 по ул. Красноармейской в г. Петропавловске- Камчатском, Расположение объекта: г. Петропавловск- Камчатский, ул. Красноармейская, д.6.

3) Дом № 10 по ул. Красноармейской в г. Петропавловске- Камчатском. Расположение объекта: г. Петропавловск- Камчатский, ул. Красноармейская, д.10.

4) Дом № 12 по ул. Красноармейской в г. Петропавловске- Камчатском. Расположение объекта: г. Петропавловск- Камчатский, ул. Красноармейская, д.12.

5) Дом № 14 по ул. Красноармейской в г. Петропавловске-Камчатском. Расположение объекта: г. Петропавловск- Камчатский, ул. Красноармейская, д.14

В рамках данных мероприятий проведены:

- анализ материалов, обоснование и описание особенностей (предметов охраны) объектов культурного наследия регионального значения, которые послужили основанием для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению;

- натурные исследования объектов культурного наследия регионального значения (памятников истории и культуры);

- фотофиксация объектов культурного наследия регионального значения (памятников истории и культуры) и предметов охраны, с подготовкой схем фотофиксации с указанием точек и направления фотосъёмки.

По результатам проведенной работы, Службой подготовлены проекты приказов об утверждении предметов охраны на 5 объектов культурного наследия регионального значения.

Основное мероприятие 1.2. Развитие библиотечного дела

Финансирование из краевого бюджета составило 175 274,80560 тыс.руб., освоено 174 946,43863 тыс.руб.

На формирование и обеспечение сохранности фондов библиотек, издание как в печатном, так и в электронном виде историко-краеведческих и литературно-художественных публикаций в 2020 году направлено 4 118,49400 тыс.руб.

Контрольное событие 1.2 Пополнен фонд КГБУ «Камчатская краевая детская библиотека имени В. Кручины» - выполнено.

Заключен договор с научно-издательским центром «ИНФРА-М» на поставку литературы. Литература предназначена в фонды отделов обслуживания для учащихся младшего и среднего школьного возраста в количестве 1 061 экземпляров, 555 наименований. Из новинок – книги для подростков: «Зебра для переходного возраста» К. Беленковой, «Арчи Грин и Дом летающих книг» Д. Эвереста, «Всем парням, которых я любила» Д. Хан, «Девочка, которая не видела снов» С. Б. Дерста. Новая литература о войне: «Болотные робинзоны» С. Б. Радзиевская, «Три девочки. История одной квартиры» Е. Верейская, «Блокада Ленинграда. Детская книга» Г. Пернавский. Для юных читателей приобретены книги современных авторов. Это: «Бублики для Боба» А. Вербовская, «Соло для бас-гитары» Е.Владимирова, «Скрипка неизвестного мастера» Н. Дашевская, «Девять жизней» Е. Шолохова.

В ноябре 2020 заключен договор с ИП Кожан Наталья Станиславовна на поставку литературы в количестве 115 экземпляров, 114 названий, книг современных детских писателей. В список вошла литература о Великой Отечественной войне и научно-популярные издания.

Контрольное событие 1.3 Пополнен фонд КГБУ «Камчатская краевая научная библиотека имени С.П. Крашенинникова» - выполнено.

В рамках реализации мероприятия приобретены следующие издания:

- альбом Ю.Шингаревой «Батик. Графика» в количестве 300 экземпляров;

- детский журнал «Земля Изумляндия» в количестве 800 экземпляров;

- книга «Причуды камчатского леса» автор Евдокимов В.А. в количестве 250 экземпляров;

- альбом художественных работ Тришкина В. М. в количестве 900 экземпляров;

- альбом «Пироги» Время и образы» А. Пироженко и В. Крупиной в количестве 250 экземпляров;

- книга «Перемётный снег» Лихно В. И. в количестве 100 экземпляров;

- книга «Попугай Писарро в дебрях Камчатки» Алейникова К. 200 экземпляров;

- книга «Собака-зверь домашний» Коренева Р. 300 экземпляров.

В рамках деятельности Министерства культуры Камчатского края профинансировано и освоено 768 494,00 руб. Для пополнения библиотечного фонда Камчатского края приобретены следующие издания:

- книга Т.М. Кривоноговой «КАЮТ-КОМПАНИЯ. Рассказы старого моряка», в количестве 350 экземпляров:

- книга Шишковой О.Б. «Молчание Камчатки. Поэма и стихи» в количестве 400 экземпляров;

- сборник «Камчатка» в количестве 200 экземпляров;

- книга А. Пирагиса «Исторический путеводитель по Петропавловску-Камчатскому» в количестве 350 экземпляров.

В рамках мероприятия в 2020 году на реализацию наказов избирателей, было запланировано, профинансировано и освоено бюджетных ассигнований в размере 50,0 тыс. руб. Проведены следующие мероприятия:

- создан оригинал-макет книги Н.С. Киселевой «Искать, где Азия сошлась с Америкой. Царь Петр Великий» (50,0 тыс. руб.).

Мероприятие 1.2.3 Реализация проектов, направленных на пропаганду чтения, в том числе проведение региональных программ книжно-читательских компаний и акций, научно-просветительских конференций, конкурсов, форумов, посвященных библиотечному делу

Запланировано, профинансировано и освоено бюджетных ассигнований в размере 350,0 тыс.руб.

Контрольное событие 1.4 Проведены XXXVI Крашенинниковские чтения.

В рамках подготовки XXXVI Крашенинниковских чтений «Гордиться славою своих предков…», посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 280-летию города Петропавловска-Камчатского приобретены расходные материалы для издательской деятельности (бумага, мастер-пленка для ризографа, краска, тонеры) на сумму 68 000 рублей.  Произведена оплата по договорам на проведение на проведение корректуры и научной редактуры материалов Чтений, оплачены типографские услуги  на печать обложки и брошюровку сборника материалов Чтений.

XXXVI Крашенинниковских чтения состоялись в онлайн формате с участием ученых, сотрудников архивов, музеев, библиотек, краеведов из г. Петропавловска-Камчатского и с. Мильково. В заочном формате были представлены доклады из Москвы, Новосибирска, Якутска, Владивостока и Магадана. Всего на чтениях были представлено 44 доклада. Присутствовало 63 слушателя, прямую трансляцию смотрели 147 человек. По материалам конференции издан сборник.

Контрольное событие 1.5 Проведена акция «Библионочь» (в рамках проведения всероссийской акции «Ночь искусств»).

В рамках подготовки к акции «Библионочь-2020» в марте были оплачены типографские услуги на сумму 11 546 рублей и приобретены расходные материалы для оформления помещений и выставок на сумму 13 454 рублей. В связи с объявленным карантином в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции мероприятие не состоялось, приобретенные материалы использованы для проведения акции «Ночь искусств» 3 ноября 2020 года.

Всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь искусств» прошла в онлайн-формате.  Для посетителей было подготовлено более 10 дистанционных мероприятий, которые транслировались на ютуб-канале библиотеки, в социальных сетях и были размещены на сайте. Наиболее значимые из них: поэтический вечер «Ночь в ноябре», литературно-музыкальный вечер «Мне душу греет рябиновый костер» (к 125-летию С. Есенина), музыкальный вечер «Хоть однажды вспомни обо мне» (к 100-летию А. Бабаджаняна), лекция «Искусство побеждать», а также выставки, конкурсы и викторины. Для проведения мероприятий был   приобретен призовой фонд на сумму 20 977 руб. Общее число просмотров – 800.

В связи с переносом VI Межрегионального фестиваля творчества коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока «Золотые родники» Контрольное событие 1.6 Проведена литературная секция «Золотые родники» в рамках межрегионального фестиваля творчества коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока «Золотые родники» упразднено. Освоение финансовых средств направлено на реализацию цикла мероприятий, посвященных 280-летию г. Петропавловска-Камчатского и   способствующих развитию интереса к книге и чтению. В рамках данной тематики проведен Исторический диктант по истории и событиям города Петропавловска-Камчатского и Литературно-краеведческий шатёр «Читай, Камчатка!».

В рамках подготовки и проведения Исторического диктанта приобретены ручки и бумага на общую сумму 9 977 руб., расходные материалы на издательскую деятельность (картриджи, бумага) на сумму 9 000 рублей, призовой фонд (книги) на сумму 16 023 руб., оплачены типографские услуги (изготовление тематического баннера, блокнотов, буклетов) на сумму 15 000 рублей.

Исторический диктант по истории и событиям города Петропавловска-Камчатского состоялся 10 октября 2020 г., общее число участников 264 чел. Библиотека стала основной площадкой для проведения диктанта. К акции присоединились студенты КГПОАУ «Камчатский морской энергетический техникум», КГПОАУ «Камчатский колледж технологии и сервиса», ученики и преподаватели школы № 33, а также сотрудники и воспитанники МБУДО «Центр внешкольной работы». В библиотеке диктант написали 38 чел., на выездных площадках– 226 чел. Победители получили призы и подарки.

Литературно-краеведческий шатёр «Читай, Камчатка!» – это передвижная интерактивная площадка для проведения литературно-краеведческих мероприятий. Жители города приняли участие в настольной игре «Слово за словом о Петропавловском граде», блиц-викторине по истории города «Наш любимый город», игре для внимательных и быстрых «Что я вижу в городе?», логической игре на знание памятников Петропавловска-Камчатского «Пешком в историю», а также создали арт-объект «В нашу гавань заходили корабли» и познакомились с тематическими книжными выставками. Мероприятия состоялись 18 сентября 2020 года на Театральной площади, число участников 315 чел. Для подготовки и проведения программы был приобретен призовой фонд на сумму 20 000 руб., расходные материалы для мастер-классов на сумму 11 023 руб., оплачены типографские услуги (афиши, флаеры, закладки) на сумму 15 000 рублей.

Итоговые значения показателей реализации подпрограммы представлены в Приложение 1 «Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)».

Основное мероприятие 1.3 «Развитие музейного дела».

Финансирование из краевого бюджета составило 93 641,52424 тыс.руб., освоено с учетом остатков средств прошлого финансового года 94 901,59949 тыс.руб.

Мероприятие 1.3.3 Пополнение музейных фондов государственных музеев, находящихся в ведении Министерства культуры Камчатского края, в том числе реэкспозиция (замена) постоянных экспозиций Запланировано, профинансировано и освоено бюджетных ассигнований в размере 1 050 000,00 руб.

Контрольное событие 1.7 Приобретены произведения камчатских художников для пополнения фонда КГБУ «Камчатский краевой художественный музей».

КГБУ «Камчатский краевой художественный музей» в рамках мероприятия пополнен музейный фонд произведениями камчатских художников на сумму 400, 00 тыс.руб:

- Л. Г. Колдаева, 4 предмета «Порт.1985г.», «По тундре. Геологи. 1990г.», «Сероглазка. 1985», «Мутновка.» на сумму 229885 рублей;

- В.М. Тришкин, 2 предмета «Ольха цветет.1996г.» и «Этюд. Сопка Никольская. 1980 г.» на сумму 55172 рубля;

- В. В. Крупина, 2 предмета «Татьяна Романова - народная артистка России, солистка ансамбля Мэнго. 2006 г.» и «Иосиф Жуков - народный артист России, солист ансамбля Мэнго. 2006 г.». на сумму -  114 943 рублей.

Контрольное событие 1.8   КГБУ «Камчатский краевой объединенный музей» проведена реэкспозиция (замена) постоянных экспозиций

КГБУ «Камчатский краевой объединенный музей» на сумму 450,0 тыс. рублей в рамках выполнения реэкспозиция зала постоянной экспозиции «Животные» проведены следующие работы:

- художественное декорирование и проектирование, подбор цветовых и световых решений отдельных зон и разделов экспозиционного зала, изготовлены стеклянные витрины и навесная тумба для постоянной экспозиции, закуплено осветительное оборудование.

Контрольное событие 1.9 Пополнен фонд КГБУ «Корякский окружной краеведческий музей».

КГБУ «Корякский окружной краеведческий музей» на сумму 200,0 тыс. для пополнения этнографической коллекции приобретен комплект чукотской традиционной одежды и обуви.

Итоговые значения показателей реализации подпрограммы представлены в Приложение 1 «Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)».

  - Подпрограмма 2 «Искусство»

Подпрограмма направлена на решение задачи по созданию условий для развития духовного потенциала, исполнительских искусств и включает в себя основные мероприятия:

- поддержка и развитие исполнительских искусств;

- проведение мероприятий международного, межрегионального и регионального значения, посвященных значимым событиям региональной, отечественной и мировой культуры, а также мероприятий по развитию международного и межрегионального сотрудничества в сфере культуры.

Финансирование подпрограммы «Искусство» по итогам 2020 года составило 264 347,68682 тыс.руб., в том числе: 1 844,99999 тыс.руб. из федерального бюджета, 262 502,68683 тыс.руб. из краевого бюджета. Освоено всего 271 012,54279 тыс.руб. (без учета внебюджетных источников), в том числе: 1 844,99999 тыс.руб. федерального бюджета и 269 167,54280 тыс.руб. краевого бюджета с учетом остатков средств прошлого финансового года.

Мероприятие 2.1.2 Поддержка творческих проектов (мероприятий), направленных на развитие концертной деятельности и популяризацию музыкального искусства.

Мероприятие «День славянской письменности и культуры» прошло в формате он-лайн. Освоено 200,0 тыс. руб.

В ноябре 2020 года совместно с ОО КРА «Камчатское духовое общество» на сцене КЗ «Октябрьский» состоялось два концерта эстрадной музыки джазового секстета «Без баяна» в рамках духового фестиваля. Освоено 200,0 тыс. руб.

Контрольное событие 2.1 Осуществлен творческий заказ на театральные постановки для целевой аудитории КГАУ «Камчатский театр кукол» - выполнено.

Мероприятие 2.1.4 Внедрение экспериментальных форм и жанров театрального искусства, осуществление творческого заказа на постановки для целевой аудитории из федерального бюджета профинансировано 800 000,00 рублей, освоено 800 000,00 рублей, из краевого бюджета финансирование составило 42 105,26 руб., освоено 42 105,26 руб.

В рамках мероприятия выпущено 2 спектакля для детской аудитории.  Спектакль «Теплый Север» инсценировка И.Карпова и спектакль «Рождественская история» инсценировка Е.Уржумовой приняты к прокату и включен в текущий репертуар.

В рамках программы произведены следующие расходы:

- На приобретение постановочных материалов и оборудования для спектакля – 1072,14406 тыс. руб. (ФБ – 1018,53686 тыс.руб., КБ-53,60720 тыс.руб.)

- На оплату работы приглашенным авторам (режиссер, художник, композитор) – 719,96620 тыс. руб. (ФБ – 683,96789 тыс.руб., КБ-35,99831 тыс.руб.)

- На оплату проезда приглашенным авторам – 149,995 тыс. руб. (ФБ – 142,49525 тыс.руб., КБ-7,49975 тыс.руб.)

Контрольное событие 2.2 Осуществлены гастроли по Камчатскому краю краевыми театрально-концертными организациями.

Во исполнение Постановления Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 «О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края» гастроли Камчатского театра кукол по муниципальным районам отменены в связи с введёнными ограничительными мерами (сложная эпидемиологическая обстановка).

Средства перераспределены на укрепление материально-технической базы Учреждения.

2.3 Подпрограмма 3 «Традиционная культура и народное творчество»

Мероприятия подпрограммы направлены на решение задачи по созданию условий для сохранения и развития традиционного народного творчества и обеспечения доступа граждан к участию в культурной жизни:

- организация и проведение мероприятий по сохранению нематериального культурного наследия народов Камчатского края;

- поддержка разнообразных видов и форм традиционной народной культуры и творческих инициатив в области художественного самодеятельного творчества и обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни.

Финансирование подпрограммы «Традиционная культура и народное творчество» по итогам 2020 года составило 103 846,64149 тыс.руб. из краевого бюджета. Освоено 104 016,52375 тыс.руб. с учетом остатков средств прошлого финансового года.

Мероприятие 3.2.2 Поддержка культурных мероприятий, включая организацию и проведение фестивалей, народных праздников, выставок и конкурсов народного творчества и др.

Контрольное событие 3.4 Проведен Выездной фестиваль народного творчества «Сельские встречи», посвященный 90-летию Корякского округа: Тигильский муниципальный район, птг. Палана, сроки проведения: 05-10 марта 2020. Направлена творческая делегация в составе художественного руководителя народного казачьего ансамбля «Родные напевы», хормейстера Н. Горловой, солистов ансамбля - победителей всероссийских конкурсов, фестивалей «Казачья застава», «Рождественские встречи» И.Яковлевой, В. Кравченко, О. Буцкой. Проведено 5 концертов, 5 мастер-классов. Зрителей - 400 человек.

Контрольное событие 3.5 Проведена Краевая Фольклорная Ассамблея «Славянский венок», дата проведения – 25 сентября 2020. В связи сложившейся ситуацией по новой коронавирусной инфекции в России и Камчатском крае, мероприятие было проведено в онлайн режиме и демонстрировалось во всех соцсетях.Youtu.be; Facebook; ok.ru; instagram и на сайте КЦНТ. Всего в Ассамблее приняло участие 39 коллективов и более 300 человек. Просмотров – 316, в розыгрыше приняло участие 50 человек.

Проведен Агитпробег «Камчатка помнит» в Елизовский, Мильковский, Усть-Камчатский муниципальные районы, дата проведения: 25-27 сентября 2020 г.

Контрольное событие 3.6 Проведен открытый фестиваль любительского театрального искусства «Огни рампы». Фестиваль прошел с 12-15 ноября 2020г., в котором приняли участие 10 театральных коллективов (более 120 участников) Камчатского края и г. Керчь.  В программе фестиваля представлено 11 спектаклей, которые смогли посмотреть 1 177 жителей и гостей края. Была проведена онлайн- викторина, в которой поучаствовали 70 человек. Все театры-участники награждены дипломами.

Контрольное событие 3.7 Проведена краевая фотовыставка «И помнит мир, спасенный...», посвященная 75-летию Победы ВОВ 1941-1945 годов, посвященная 75-летию Победы ВОВ 1941-1945 годов, сроки проведения: 24.09-18.10.2020. На выставке представлены более 80 фотоснимков 28 военных фотокорреспондентов и выдающихся советских фотографов ХХ века.

Мероприятие 3.2.3 Обеспечение участия коллективов и исполнителей в творческих мероприятиях международного, межрегионального и регионального значения, в том числе сопровождающих их лиц (руководитель детского коллектива), а также предоставление субсидий местным бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае на софинансирование участия коллективов и исполнителей в творческих мероприятиях международного, межрегионального и регионального значения.

Участие в Международном фестивале-конкурсе национальных культур и фольклора «Народные истоки» (г. Сочи/Дагомыс,12-16 марта 2020 года). Камчатский край представлял народный коллектив «Горлица» и народный ретро-ансамбль «Обертон». Ансамбль «Горлица» получил грант – 10 000,0 рублей.

Участие во Всероссийском фестивале народного творчества «Салют Победы», посвященный 75-летию Победы (с 03 по 05 сентября) и участие в Международном фестивале народного творчества «Дни мира на Тихом океане», посвященный 75-летию окончания Второй мировой войны, в г. Владивосток (с 03 по 06 сентября) Народного казачьего ансамбля «Родные напевы» (6 человек). Дипломы участников.

Участие в XX Всероссийском фестивале любительских театров «Успех», посвященный Году памяти и славы в России, в г. Москва, (с 24 по 28 сентября) Народного театра «Зеркало» (с. Мильково, 4 чел.). Два диплома 1 степени.

Мероприятие 3.3.1 Реализация творческих проектов некоммерческих организаций, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел предусмотрено 500 000,00 руб.

Субсидирование рассматривается в рамках реализации регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации «Творческие люди».

15 апреля 2020 года на основании Приказа №48 от 08.04.2020 объявлен конкурс «О проведении отбора творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел». По окончании конкурса 15 мая 2020 определены лучшие творческие проекты, после чего предусмотренные средства направлены победителям на реализацию творческого проекта.

500 000,00 рублей в форме субсидии предоставлены Общественной организации молодежи коренных малочисленных народов Севера в Камчатском крае «Дружба Северян» на реализацию проекта «Открой Камчатку в своем стиле». Проект реализован в декабре 2020 года.

Контрольное событие 3.8 Заключены соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае на предоставление субсидий на участие коллективов и исполнителей в творческих мероприятиях международного, межрегионального и регионального значения.

Контрольное событие не выполнено в связи с отсутствием заявителей на предоставление субсидии (конкурс признан несостоявшимся).

Итоговые значения показателей реализации подпрограммы представлены в Приложение 1 «Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)».

2.4 Подпрограмма 4 «Образование в сфере культуры»

Подпрограмма направлена на создание условий повышения доступности и качества образования в сфере культуры и искусства, и включает в себя следующие основные мероприятия:

- развитие системы образования в сфере культуры и искусства;

- проведение мероприятий по выявлению художественно-одарённых детей и молодёжи, и созданию условий для их творческого развития.

В рамках основного мероприятия «Развитие системы образования в сфере культуры и искусства» финансируется деятельность краевых образовательных учреждений в сфере культуры по реализации образовательных программ дополнительного образования детей и среднего профессионального образования по профессиям отрасли культуры и искусства (в рамках реализации государственных заданий).

Финансирование подпрограммы «Образование в сфере культуры» по итогам 2020 года составило 168 595,45148 тыс.руб. из краевого бюджета. Освоено 168 845,01769 тыс.руб. с учетом остатков средств прошлого финансового года.

Контрольное событие 4.1 Проведены краевые творческие мероприятия, направленные на выявление и поддержку талантливых детей и молодёжи.

Мероприятие 4.2.1. Проведение краевых творческих мероприятий (мастер-классы, олимпиады, фестивали, конкурсы, выставки и т.п.) с участием молодых дарований.

Всего на мероприятиях: присутствовало на мероприятии 1 031 чел., из них участники мероприятия- 453 чел., зрителей - 578 чел.

В период с 01.02.2020 по 05.02.2020 прошел IX краевой фестиваль фортепианной музыки имени заслуженного артиста России Валерия Тумило-Денисовича.

В Фестивале приняли участие учащиеся из 18 образовательных учреждений сферы искусства Камчатского края.

Присутствовало на мероприятии 219 чел., из них участники мероприятия- 99 чел., зрителей - 120 чел.

2. В период с 15.02.2020 по 19.02.2020 состоялась краевая теоретическая олимпиада «VIVAT, музыковед!».

В конкурсе приняли участие учащиеся старших классов детских музыкальных школ и детских школ искусств Камчатского края.

Присутствовало на мероприятии 153 чел., из них участники мероприятия- 90 чел., зрителей - 63 чел.

3. В период с 28.02.2020 по 01.03.2020 прошел IV краевой фестиваль исполнителей на оркестровых струнных инструментах «Скрипка, BRAVO!».

В фестивале приняли участие 18 солистов и 9 ансамблей (42 участника) из девяти учреждений Камчатского края.

Присутствовало на мероприятии 139 чел., из них участники мероприятия- 44 чел., зрителей - 95 чел.

4.  В период с 13 по 15 марта 2020 года прошел XIX Краевой фестиваль детского дошкольного творчества «Маленькая страна».

Свыше 220 юных воспитанников в возрасте от 3,5 до 6 лет из 28 учреждений г. Петропавловска-Камчатского, г. Вилючинска, г. Елизова и Елизовского муниципального района, п. Ключи, с. Усть-Большерецка представили свои фестивальные программы в пяти номинациях.

Вручены грамоты за участие, 31 диплом за лучшее выступление, 2 гран-при.

Присутствовало на мероприятии 520 чел., из них участники мероприятия- 220 чел., зрителей - 300 чел.

Контрольное событие 4.2 Обеспечено участие во всероссийских и международных творческих мероприятиях талантливых детей и молодёжи.

Мероприятие 4.2.2. Обеспечение участия во всероссийских и международных исполнительских конкурсах, теоретических олимпиадах, фестивалях, выставках и иных мероприятиях одаренных учащихся ДШИ и студентов-победителей краевых творческих мероприятий, а также сопровождающих их лиц (преподаватель, концертмейстер, руководитель).

1. В период с 01.03.2020 по 06.03.2020 прошла Всероссийская олимпиада учащихся музыкальных училищ по предмету «Теория и история музыки» в Нижегородской государственной консерватории (академия) им. М. И. Глинки, г. Нижний Новгород. В олимпиаде участвовал 1 студент и 1 преподаватель.

Присутствовало на мероприятии 2 чел., из них участники мероприятия-2 чел.

- Международный конкурс молодых музыкантов - исполнителей «Музыкальный Владивосток-2020». Сроки проведения с 31.03.2020 по 09.04.2020. В конкурсе должны были участвовать 9 студентов и 2 преподавателя.

С целью предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ и приказа от 16 марта 2020 года № 37-ОРГ г. Владивостока конкурс перенесен. О дате проведения конкурса организаторами будет сообщено дополнительно.

Взамен авиабилетов приобретены ваучеры без штрафных санкций. Приобретенные ваучеры будут использованы в 2021 году.

3. В рамках мероприятия реализуется ежегодный проект «Молодёжные Дельфийские игры России», который был запланирован к проведению в г. Омске в период с 6 по 11 ноября. В рамках реализации мероприятия израсходованы 291,917 тыс. рублей на приобретение авиабилетов к месту проведения Игр и обратно. Оставшаяся сумма в размере 158,083 тыс. рублей направлена на пополнение резерва по выполнению профилактических мероприятий по распространению коронавирусной инфекции. В связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой, вызванной распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации, проведение Дельфийских игр в очном формате отменено (решение Роспотребнадзора Омской области от 27.08.2020).

Осуществляются переговоры с авиакомпанией «Сибирь» по возврату авиабилетов делегации (как вынужденный возврат, без применения штрафных санкций). Сумма возврата составит 291,917 тыс. рублей.

Мероприятие 4.2.3. Расходы для обеспечения деятельности Центра поддержки и развития одаренных детей и молодежи в Камчатском крае, созданного на базе КГБОУ СПО «Камчатский колледж искусств».

- Международный конкурс молодых музыкантов - исполнителей «Музыкальный Владивосток-2020». Конкурс прошёл в период с 14 ноября 2020 года по 20 ноября 2020 года дистанционном формате по видеозаписям. Присутствовало на мероприятии 42 чел., из них участники мероприятия - 2 чел., зрители – 40 чел.

- Проведение мастер-классов, концерт слушателей Центра одаренных детей в ДМШ с.Усть-Большерецк (08.02.2020).

Присутствовало на мероприятии 66 чел., из них участники мероприятия 11 -  чел., зрителей - 55 чел.

3. В период с 21 по 25 октября 2020 года дистанционно проведен Седьмой международный фестиваль-конкурс «Волшебство звука» для одаренных детей и молодежи Камчатского края. Данные участники состоят в Центре одаренных детей. Присутствовало на мероприятии 112 чел., из них участники мероприятия 97 -  чел., зрителей - 15 чел.

4. В период с 23 по 29 ноября 2020 года дистанционном формате прошел VII Международный конкурс молодых исполнителей на духовых и ударных инструментах «Сибирские музыкальные ассамблеи». Присутствовали на мероприятии 31 чел., из них участники мероприятия - 3 чел., зрители – 28 чел.

5. В период с 20 по 29 ноября 2020 года в дистанционном формате прошел XIV Международный детско-юношеский музыкальный конкурс «Теремок», г. Санкт-Петербург. Присутствовало на мероприятии 27 чел., из них участники мероприятия - 1 чел., зрители – 26 чел.

6. В период с 21 сентября 2020 года по 30 декабря 2020 года дистанционном формате прошла «Олимпиада искусств. Дальний Восток», в г. Владивосток. Присутствовали на мероприятии 27 чел., из них участники мероприятия - 2 чел., зрители – 25 чел.

Итоговые значения показателей реализации подпрограммы представлены в Приложение 1 «Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)».

2.5 Подпрограмма 5 «Обеспечение условий реализации Программы»

Подпрограмма направлена на создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, в том числе, на развитие кадрового потенциала.

Финансирование подпрограммы «Обеспечение условий реализации Программы» по итогам 2020 года составило 86 060,30425 тыс.руб., в том числе: 815,80000 тыс.руб. из федерального бюджета, 84 513,64506 тыс.руб. из краевого бюджета. Освоено всего 85 022,83450 тыс.руб. (без учета внебюджетных источников), в том числе: 815,90000 тыс.руб. федерального бюджета и 83 454,33343 тыс.руб. краевого бюджета.

Мероприятие 5.3.2 Выполнение мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры.

Выплачены ежемесячные доплаты к заработной плате педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений (в сфере культуры), финансируемых из местных бюджетов, имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации.

В рамках мероприятия КГБУ ДПО «Камчатский учебно-методический центр» реализует следующие культурно-образовательные проекты на общую сумму 800,000 тыс. рублей:

- Краевой конкурс «Лучшая детская школа искусств Камчатского края». Проводился в период с 20 января 2020 года по 18 августа 2020 года Заключительный этап состоялся в заочной форме (во исполнение Постановления Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 «О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края»).  В конкурсных мероприятиях приняли участие 7 образовательных учреждений дополнительного образования Камчатского края: 3 школы в номинации «Лучшая детская школа искусств городских округов» и 4 школы в номинации «Лучшая детская школа искусств сельских поселений».

Лучшей городской детской школой искусств признана ДМШ № 2 Вилючинска, директор Маковкина Е.А.; Лучшей детской школой искусств среди сельских поселений признана Олюторская районная ДШИ п. Тиличики, директор Парфёнова И.Н. Победители конкурса получили право представить работу школ на общероссийском уровне от субъекта РФ – Камчатского края.

Контрольное событие 5.1 Проведен краевой конкурс «Лучшая детская школа искусств» - выполнено.

Мероприятие 5.4.1. Создание мультимедийных центров для обеспечения предоставления гражданам государственных услуг на базе государственных и муниципальных библиотек Камчатского края.

КГБУ «Камчатская краевая научная библиотека им. С.П. Крашенинникова»

Для обеспечения доступа к сети Интернет в 2020 г. заключен договор № 187 об оказании услуг связи от 01.01.2020 на период с 01.01.2020 по 31.12.2020. Оплата производится ежемесячно авансовым платежом.

Приобретены неисключительные права на использование ПО у ООО «Терабайт» на сумму 57 916,00 руб.

Произведена оплата на сумму 110 000,00 руб. за техническую поддержку «OPAC-global» (электронный каталог).

Произведена оплата за техническую поддержку «OPAC-global» (электронный каталог) за 2020 и авансовый платёж на 2021 год на общую сумму 108 900,00 руб. по Договору № 44/2020-ТП от 07.12.2020.

Контрольное событие 5.2 Обеспечена деятельность мультимедийных центров на базе КГБУ «Камчатская краевая научная библиотека имени С.П. Крашенинникова» - выполнено.

Мероприятие 5.4.2 Модернизация информационно-коммуникационных технологий учреждений культуры из федерального бюджета: предусмотрено 102 400,00 рублей; из краевого бюджета 1 253 231,52 рублей.

КГБУ «Камчатская краевая научная библиотека им. С.П. Крашенинникова» запланировано, профинансировано и освоено бюджетных ассигнований в размере 850 831,52 руб. в рамках мероприятия заключены и оплачены следующие договоры:

- по обеспечению функционирования автономных точек доступа в сеть Интернет по технологии Wi-Fi с 01.01.2020 по 31.12.2020;

- с ООО «Олмисофт» оказания услуг по технической поддержке сайта kamlib.ru;

- с ООО «Олмисофт» на услуги по доработке сайта kamlib.ru;

- на оказание услуг доступа к Базе данных «ЛитРес: Библиотека»;

- льготной подписки от 13.03.2020 № 9 на периодические электронные издания «Система корпоративной каталогизации ЛИБНЕТ»;

-  на 1000 библиографических записей на сумму 7 000,0 руб.;

- с ООО «Терабайт» на приобретение неисключительных прав на использование программного оборудования;

- с ООО «Олмисофт» на предоставление неисключительных прав на использование программного оборудования.

Продлен сертификат безопасности сайта у ООО «Инвеб».

С целью модернизации информационно-компьютерных технологий приобретены: дополнительный модуль Adobe Acrobat сканер, МФУ, 23 аккумуляторных батареи, сетевой коммутатор, камера, картридер, клавиатура, 4 мыши компьютерных, клеевой пистолет, клеевые стержни, веб-камеры, кабель активный, аккумулятор, клавиатура, мышь компьютерная, программное обеспечение.  Приобретена система кондиционирования воздуха для серверного оборудования.

Приказом Министерства культуры Камчатского края от 23.09.2020 № 135 утвержден перечень библиотек в Камчатском крае, подлежащих подключению к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 2020 году. В соответствии с данным перечнем к интернету подключены следующие библиотеки:

1.	Филиал № 4 с. Таловка МКУК «Пенжинская межпоселенческая централизованная библиотечная система»;

2.	Библиотека-филиал № 6 с. Тымлат МКУК «Карагинская межпоселенческая библиотечная система»;

3.	 Библиотека-филиал № 7 с. Седанка МБУК «Тигильская центральная межпоселенческая библиотека».

Вместе с тем, КГБУ «Корякский окружной краеведческий музей» приобретен сканер для оцифровки музейных предметов, принтер и комплект компьютерной техники, на что из бюджета региона выделено 300,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие 5.5 Обеспечение проведения независимой оценки качества оказания услуг учреждениями культуры и экспертизы.

В 2020 году независимая оценка проведена в отношении 34 муниципальных учреждений: 10 библиотек, 21 учреждения культурно-досуговой сферы, 3 концертно-театральных организаций. Полевой этап оценки завершился в конце октября, кампания охватила девять муниципальных районов и два городских округа, было собрано более 8 тысяч анкет респондентов. Установлено, что общий уровень удовлетворенности населения в сравнении с результатами прошлого (2019) года возрос на 0,35%. Значительно (на 14,5%) возрос уровень удовлетворенности комфортностью условий предоставления услуг, незначительно (на 0,86 %) повысился уровень удовлетворенности условиями оказания услуг в целом. При этом существенно понизились показатели открытости и доступности информации об организациях (на 7,53%) и доступности услуг для инвалидов (на 5,68%).

В 2020 году завершился второй полный цикл независимой оценки (когда оценку прошли 100 % учреждений культуры, подлежащих такой оценке).

Основное мероприятие 5.7 Организация и проведение торжественных мероприятий, посвященных праздничным, памятным и юбилейным датам, значимым для России и Камчатского края, а также иных имиджевых и торжественных мероприятий из краевого бюджета.

Мероприятие 5.7.1 Организация и проведение торжественных мероприятий, посвященных праздничным, памятным и юбилейным датам, значимым для России и Камчатского края, а также иных имиджевых и торжественных мероприятий из краевого бюджета: предусмотрено 13 228 206,00 рублей, профинансировано 10 238 267,91 рублей, освоено 10 238 267,91 рублей.

КГБУ «Центр культуры и досуга «Сероглазка» приобретены материалы и костюмы для подготовки к празднованию 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне (площадь Ленина). Мероприятие в ранее запланированном формате (очном) не проведено.

КГБУ «Камчатское концертно-филармоническое объединение» участвовало в организации подготовки концертной программы в честь 280-летия г. Петропавловска-Камчатского.

Мероприятие 5.8.1 Предоставление субсидий негосударственным организациям, в том числе СОНКО, для реализации творческих проектов в сфере культуры.

1 211 865,03 рублей направлено на реализацию творческого проекта Общественной организации «Камчатская региональная ассоциация духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах «Камчатское духовое общество» - проведён джазовый фестиваль «Pacific Ocean Jazz Festival». Мероприятие состоялось 05.09.2020.

Организатором джазового фестиваля под открытым небом стало ОО «КРА «Камчатское духовое общество». Участниками первого «Pacific Ocean Jazz Festival» стали пять творческих коллективов и солисты (более 40 музыкантов) из Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и Петропавловска-Камчатского. Изюминкой фестиваля стало исполнение камчатских национальных композиций в джазовой обработке.

290 500,00 рублей направлено на реализацию творческого проекта «Это моя Камчатка» Камчатской региональной молодежной общественной организации «Центр молодежных исследований и волонтерской работы». Проект был осуществлен коллективом, созданным из членов и волонтеров КРМОО «Центр молодежных исследований и волонтерской работы». Работы выполнялись по календарному плану и программам мероприятий, которые определены координаторами проекта и организаторами мероприятий.

Основное мероприятие 5.9 «А2 Региональный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации «Творческие люди».

Мероприятие 5.9.1 «Повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры».

В 2020 году два специалиста прошли обучение в очной форме - преподаватели КГБ ПОУ «Камчатский колледж искусств» (Тлатова Н.Н. -   в Российской академии имени Гнесиных на сумму 38,850 тыс. рублей (проезд 27,600; проживание 11,250) и Туник С.Г. - в Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой на сумму 66,066 тыс. рублей (проезд 49,082; проживание 16,984). Общие расходы на обучение составили   расходы составили 104,916 тыс. рублей. Остальные специалисты отрасли культуры прошли обучение в дистанционной форме.

Всего до конца 2020 года обучено 79 камчатских специалистов сферы культуры. План выполнен на 100%.

Камчатский край сотрудничал с пятью Федеральными центрами непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры России как в очной, так и в дистанционной формах обучения, среди них:

- ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный институт искусств»;

- ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры»;

- ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры»;

- ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных»;

- ФГБОУ ВО «Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой».

С января по март текущего года в очной форме смогли пройти обучение в Российской академии имени Гнесиных и Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой два преподавателя Камчатского колледжа искусств.

В отчетный период были оплачены организационные мероприятия по обучению преподавателей КГБ ПОУ «Камчатский колледж искусств» в очной форме: Тлатовой Н.Н., в Российской академии имени Гнесиных на сумму 38,850 тыс. рублей; Туник С.Г., в Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой на сумму 66,066 тыс. рублей.

В  связи со  сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой, вызванной  распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации, все Федеральные центры страны отменили обучение в очной форме до конца 2020 года, поэтому оставшаяся сумма в размере  145,084  тыс. рублей направлена на пополнение резерва по выполнению профилактических мероприятий по распространению коронавирусной инфекции (Обращение в Минкультуры Камчатского края об оптимизации средств от 17.09.2020 г. исх. № 435).

Итоговые значения показателей реализации подпрограммы представлены в Приложение 1 «Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)».

2.6 Подпрограмма 6 «Развитие инфраструктуры в сфере культуры»

Основные задачи подпрограммы создание благоприятных условий для развития инфраструктуры в сферы культуры и повышения уровня оснащенности материально-технической базы учреждений культуры.

Контрольное событие 6.1 Завершен 3-й этап строительства объекта «Камчатский театр кукол г. Петропавловск-Камчатский».

С 2014 года за счёт средств краевого бюджета планомерно ведётся строительство объекта «Камчатский театр кукол г. Петропавловск-Камчатский».

Выделенный объём средств краевого бюджета на 2020 год – 146 047,27773 тыс.руб., освоено за январь - декабрь 2019 – 145 512,85573 тыс.руб. На 2021 год планируется предусмотреть 150 000,00000 тыс.руб. для продолжения работ.

Во исполнение пункта 9 раздела VII поручения Председателя Правительства Российской Федерации М.В.Мишустина по итогам поездки в Дальневосточный федеральный округ 13 – 18 августа 2020 г. № ММ-П47-9866 от 26.08.2020 Минкультуры Камчатского края в феврале 2021 года подана заявка в Минкультуры России для включения Камчатского края в перечень субъектов, субсидируемых в рамках федеральной адресной инвестиционной программы с целью реализации мероприятия на 2022-2024 годы.

Общая потребность на завершение составляет 1 147 567,9 тыс.руб., из них заявлено за счет средств федерального бюджета 1 323 469,6 тыс. руб.

Планируемый срок окончания строительства и ввода объекта в эксплуатацию – 2024 год.

Контрольное событие 6.2 Заключен государственный контракт на выполнение очередного этапа работ по объекту «Здание МАУК «Городской дом культуры СРВ». Реконструкция.» - не выполнено по сроку.

Мероприятие снято с реализации.

Контрольное событие 6.3 Заключен контракт на реализацию мероприятия «Реконструкция здания КГБУ ДО «Корякская школа искусств им. Д.Б. Кабалевского».

Общий объём средств, выделенный в 2020 году, составил 99 637,55794 тыс. руб., из них за счет средств федерального бюджета 78 508,83567 тыс. руб. и краевого бюджета 21 128,72227 тыс.руб., профинансировано и освоено всего 97 374,48971 тыс. руб., из них за счет средств федерального бюджета 78 508,83567 тыс. руб. и краевого бюджета 18 865,65404 тыс.руб.

На 2021 год планируется предусмотреть 20 500,00000 тыс.руб. для завершения работ. Соответствующе гарантийное письмо направлено в Минкультуры России, срок сдачи объекта в эксплуатацию – до 01.07.2021.

6.2 Проведение капитального и текущего ремонтов зданий и помещений краевых государственных и муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры (в том числе проектных работ) и экспертизы выполненных работ.

В рамках реализации данного направления выполнено следующее.

Проведены работы по текущему ремонту аварийной стены здания КГАУ «Камчатский театр кукол» на сумму 536,890 тыс. руб.

Проведены работы по замене теплотрассы ГВС, по аварийной замене трубопровода центрального отопления, по аварийной замене трубопровода ГВС на сумму 608,57513 тыс.руб. в здании КГПОУ «Камчатском колледже искусств».

Проведен ремонт системы горячего водоснабжения в КГБУ «Камчатский краевой объединенный музей» на 208,476 тыс.руб.

Профинансированы расходы на оплату стоимости актуализации смет на проведение работ по капитальному ремонту фасада и кровли нежилого здания по ул. Ленина, д. 15.

Проведены гидравлические испытания трубопроводов систем отопления здания КГБУ «Корякский фольклорный ансамбль танца «Ангт» имени Иосифа Жукова» на 44,0 тыс.руб.

В адрес муниципалитетов направлены средства краевого бюджета в форме дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в общем объеме 6 527,239 тыс.руб.:

- Корякское сельское поселение на текущий ремонт зрительного зала МКУК «СДК с. Коряки»;

- Тигильский муниципальный район на ремонт отопительной системы МБУК «Тигильская районная межпоселенческая библиотека» (филиал № 5 с. Лесная);

- Быстринский муниципальный район для проведения текущего ремонта помещений МБУ «Дом культуры села Эссо»;

- Устьевое сельское поселение на ремонт фасада МКУК «Библиотека с.Устьевое» в с.Устьевое.

С целью реализации Федерального проекта «Культура малой Родины» предоставлены субсидии на реализацию мероприятий по проведению ремонтных работ (текущего ремонта) домов культуры в населённых пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек в 2020 году за счёт средств федерального и краевого бюджетов предоставлены Тигильскому муниципальному району, Мильковскому и Раздольненскому сельским поселениям:

- по текущему ремонту внутренних помещений МБУК «Тигильский районный центр досуга» (фойе и 2 методических кабинета) на общую сумму 1 528,20567 тыс. рублей;

- по текущему ремонту внутренних помещений МБУ «Мильковский центр культуры и досуга» (зрительный зал) на общую сумму 1 657,14008 тыс. рублей;

- по текущему ремонту внутренних помещений МКУК «Сельский дом культуры Раздольненского сельского поселения» (зрительный зал) на общую сумму 2 105,4420 тыс. рублей.

Ремонтные работы во всех учреждениях завершены.

В рамках реализации пп. «з» п.4 перечня поручений по реализации послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15.01.2020 от 24.01.2020 № Пр-113 реализуется новое направление по модернизации (капитальный ремонт и реконструкция) региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств предусмотрено 5 437,07000 тыс.руб., в том числе из федерального бюджета 5 113,56433 тыс.руб.

05.06.2020 заключён муниципальный контракт на капитальный ремонт фасада здания МБУ ДО «Елизовская детская музыкальная школа» на сумму 5 436,07000 тыс. рублей (в том числе федеральный бюджет – 5 113,56433 тыс. рублей). Ремонтные работы завершены в ноябре 2020 года.

Контрольное событие 6.4 Усовершенствована материально-техническая база краевых театрально-концертных организаций – выполнено.

В рамках мероприятия КГАУ «Камчатский театр кукол» за счет средств субсидии из федерального бюджета, полученной на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров произведены следующие расходы:

1.	На приобретение основных средств (оборудования, мебели), всего 21 наименование (МФУ (цветное) Konica Minolta, витрины театральные, Звуковое (акустические системы, стойки микрофонные, микрофон, акустический экран) и световое (сплиттер) оборудование, Занавес театральный, диваны для фойе, оргтехника и компьютерная техника, стол, станок токарный и пр) – 3801,09895 тыс. руб. (ФБ – 3611,044 тыс.руб., КБ-190,05495 тыс.руб.)

2.	На оплату транспортных расходов по доставке основных средств – 130,480 тыс. руб. (ФБ – 123,956 тыс.руб., КБ-6,524 тыс.руб.)

Кроме того, КГБУ ДО «Корякская школа искусств им. Д.Б. Кабалевского» приобретены два цифровых фортепиано Yamaha и девять блокфлейт Yamaha (190,0 тыс. руб.); КГПОУ «Камчатском колледже искусств» на сумму 150,00 тыс.руб.- приобретена профессиональная плита и мясорубка.

Контрольное событие 6.5 Заключены соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае на предоставление субсидий на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры.

Соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае на предоставление субсидий на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры заключены 12.03.2020.

В рамках мероприятия 6.3 «Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы краевых государственных и муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры» средства субсидии распределены следующим образом:

| № п/п | Наименование муниципального образования | Объем субсидии, рублей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Елизовский муниципальный район | 617 000,00 |
| 2 | Городской округ «посёлок Палана» | 225 500,00 |
| 3 | Сельское поселение «село Карага» | 13 000,00 |
| 4 | Раздольненское сельское поселение | 183 500,00 |
| 5 | Анавгайское сельское поселение | 131 500,00 |
| Всего: |  | 1 170 500,00 |

Кроме того, в адрес муниципалитетов направлены средства краевого бюджета в форме дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в общем объеме 5 776,70000 тыс.руб.:

- Корякское сельское поселение для МКУК «СДК с. Коряки»;

- Тигильский муниципальный район приобретение и доставку театральных кресел для МБУК «Тигильский районный центр досуга»;

- Начикинское сельское поселение для ремонта крыльца и устройство козырька здания библиотеки-филиала № 17 п. Сокоч МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система»;

- Раздольненское сельское поселение для приобретения театральных кресел и одежды сцены с механизмом управления занавесом МКУК «Сельский дом культуры Раздольненского сельского поселения»;

- Пенжинский муниципальный район для приобретения музыкальной аппаратуры и стульев для МКУК «Пенжинский межпоселенческий централизованный культурно-досуговый комплекс» (филиал в с. Парень);

- сельское поселение «село Лесная» для приобретения и доставки микшера с усилителем и вокальной радиосистемы с двумя ручными передатчиками для МКУК «Лесновский сельский дом культуры»;

- сельское поселение «село Седанка» для приобретения звукоусилительной системы, ноутбука и сценических национальных костюмов для МКУК «Седанкинский сельский дом культуры»;

- сельское поселение «село Усть-Хайрюзово» для приобретения музыкального оборудования, для МКУК «Усть-Хайрюзовский культурно-досуговый центр».

Контрольное событие 6.6 Проведен капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности.

Основное мероприятие 6.А1 «Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)» из федерального бюджета предусмотрено 29 317,40000 тыс. руб.; из краевого бюджета предусмотрено 1 543,02105 тыс. руб., из местных бюджетов – 2 481,29682 тыс. руб.

По мероприятию 6.4.2 «Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности» в 2020 году при финансовой поддержке из федерального бюджета проведены работы по капитальному ремонту фасада, кровли внутренних помещений здания МКУК «СДК п. Зелёный», фасадов МКУ «ПДЦ «Ракета» и МКУК «СДК с.Сосновка».

Экономия, сложившаяся по результатам аукционных процедур, позволила выполнить ряд дополнительных работ в этих же учреждениях и комплексно подойти к приведению зданий в удовлетворительное состояние.

Работы выполнены, средства освоены в полном объеме.

В рамках реализации Регионального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура»)» реализовано мероприятие по созданию виртуальных концертных залов, на что из федерального бюджета выделено 2 500,0 тыс. руб. в форме иного межбюджетного трансферта.

Проект реализован на базе МБУК межпоселенческий культурно-досуговый методический центр «Елизовский районный Дом культуры».

17.03.2020 объявлен аукцион. 20.04.2020 заключен контракт на сумму                 2 067,5 тыс. рублей со сроком исполнения 02.08.2020. Экономия, сложившаяся по результатам процедур, направлена на закупку дополнительного звукового оборудования для ВКЗ в форме прямого договора поставки. Объект введён в эксплуатацию 24.07.2020, средства освоены в полном объёме.

3. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования.

Меры налогового, тарифного, кредитного государственного регулирования в рамках реализации государственной программы не предусмотрены. Предоставление налоговых льгот и финансовых гарантий по ранее взятым и перспективным кредитам для организаций всех форм собственности, участвующих в реализации государственной программы, также не предусмотрено.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований краевого и федерального бюджетов и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы.

# Сведения об использовании бюджетных ассигнований краевого и федерального бюджетов и иных средств на реализацию мероприятий Государственной программы Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае» в разрезе подпрограмм, в том числе, данные о фактическом финансировании и освоении данных средств, представлена в Приложении 3 (таблица 10) к настоящему отчету.

Информация об использовании бюджетных и внебюджетных средств Государственной программы Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае» представлена в Приложении 4 (таблица 15) к настоящему отчету.

5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в государственную программу в 2020 году.

| № п/п | НПА | Внесенные изменения | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Правительства Камчатского края от 12.08.2020 № 333-П «О внесении изменений в государственную программу Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 545-П | - Приведение в соответствие объемов финансирования 2019-2024 годов с объемами сводной бюджетной росписи расходов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов по состоянию на 01.04.2019; - уточнение наименования участников, целевых показателей (индикаторов), основных мероприятий программы; - в целях приведения программы в соответствие с Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае, утвержденными постановлением Правительства Камчатского края от 27.12.2019 № 566-П; - определения порядка распределения и предоставления иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на реализацию основных мероприятий программы; - актуализация участников программы; - Наименования мероприятий, показателей и их значений (индикаторов) приведены в соответствие с постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры», соглашениями о реализации региональных проектов «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура»; - Скорректирован период формирования показателей с учетом нарастающего итога. | Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры», утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317, Национальный проект «Культура», Региональные проекты «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура» |

6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы.

Оценка эффективности реализации государственной программы определена на основе утвержденной методики оценки эффективности государственной программы и состоит из следующих компонентов:

6.1 Оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы произведена на основании сведений о достижении значений показателей (индикаторов), указанных в Приложении 1 к настоящему Отчету.

Значение показателя степени реализации Государственной программы составляет 0,95:

СРГП = 39,14 / 41

где:

39,14 – суммарный показатель степени достижения каждого планового значения показателя (индикатора);

41 – количество показателей.

6.2 Значение показателя соответствия запланированному уровню затрат составляет 1,00:

ССУЗ = 1 078 860,03997 (тыс. рублей) / 1 078 665,97514 (тыс. рублей)

где:

1 078 860,03997 (тыс. рублей) – сумма, освоенных средств краевого бюджета на 2020 год (с учетом остатка средств государственного задания прошлых лет);

1 078 665,97514 (тыс. рублей) – сумма средств, предусмотренная краевым бюджетом на 2020 год.

6.3 Значение показателя реализации контрольных событий Плана реализации государственной программы, утвержденного распоряжением Правительства Камчатского края от 18.12.2019 № 571-РП (в редакции распоряжения Правительства Камчатского края от 26.08.2020 № 355-РП) составляет 0,92:

СРКС = 24 / 26

где:

24 – количество выполненных контрольных событий, из числа контрольных событий, запланированных к реализации в 2020 году;

26 – общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в 2020 году.

Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм Государственной программы Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае» отражены в приложении 2 (таблица 12).

Исходя из выше полученных значений показателей, произведена оценка эффективности реализации Государственной программы Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае». Значение показателя эффективности реализации составляет 0,95 и рассчитан следующим образом:

ЭРГП = (0,95+1,00+0,92) / 3

где:

0,95 – степень реализации государственной программы (СРГП);

1,00 – степень соответствия запланированному уровню расходов государственной программы (ССУЗ);

0,92 – степень реализации контрольных событий государственной программы (СРКС).

Таким образом, эффективность Государственной программы «Развитие культуры в Камчатском крае» по итогам ее реализации в 2020 году определена как «высокая».

7. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы.

Цели, задачи, ожидаемые результаты реализации Государственной программы Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае», наименования и значения показателей (индикаторов) приведены в соответствие с Государственной программой Российской Федерации «Развитие культуры», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317, Национальным проектом «Культура», а также Региональными проектами «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура».

Невыполнение отдельных результатов в 2020 году обусловлено эпидемиологической обстановкой и отменой деятельности учреждений культуры с марта 2020 года.

В целом, деятельность Министерства культуры Камчатского края в 2020 году направлена на выполнение задач, поставленных в Государственной программе Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае», а также на реализацию Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».