## 355-РП
План реализации государственной программы Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
№ | Наименование подпрограммы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ИОГВ) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
|  |  | Начала реализации | Окончания реализации | Начала реализации | Окончания реализации | Запланированные | Достигнутые
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма 1 "Наследие"
Основное мероприятие 1.1 Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Камчатского края
| Мероприятие 1.1.2 Выполнение работ по проведению государственной историко-культурной экспертизы | [5 empty] | Обеспечение сохранности, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия , в том числе обеспечение включения в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации объектов культурного наследия в отношении которых было принято решение о включении их в реестр
1 | Контрольное событие 1.1 Проведен аукцион в электронной форме на выполнение работ по проведению государственной историко-культурной экспертизы, связанной с сохранением и воссозданием объектов культурного наследия (определение возможности включении их в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) | Служба охраны объектов культурного наследия Камчатского края |  | март |  | май |  | В рамках реализации данного мероприятия, Службой организованы конкурентные процедуры (открытый аукцион) на проведение государственной историко-культурной экспертизы выявленных объектов культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (объекты археологического наследия в количестве 5 наименований) | невозможность физически объявить аукцион ввиду ограничений в связи с эпидемиологической обстановкой
Основное мероприятие 1.2 Развитие библиотечного дела
| Мероприятие 1.2.2 Формирование и обеспечение сохранности фондов библиотек, издание как в печатном, так и в электронном виде историко-краеведческих и литературно-художественных публикаций | [5 empty] | Повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек
2 | Контрольное событие 1.2 Пополнен фонд КГБУ "Камчатская краевая детская библиотека имени В. Кручины" | Министерство культуры Камчатского края |  | сентябрь |  | сентябрь |  | В рамках реализации мероприятия по договору с научно-издательским центром «ИНФРА-М» поставлена литература в количестве 1061 экземпляров. Книги для подростков: «Зебра для переходного возраста» К. Беленковой, «Арчи Грин и Дом летающих книг» Д. Эвереста, «Всем парням, которых я любила» Д. Хан, «Девочка, которая не видела снов» С. Б. Дерста. Поступила новая литература о войне: «Болотные робинзоны» С. Б. Радзиевской, «Три девочки. История одной квартиры» Е. Верейской, «Блокада Ленинграда. Детская книга» Г. Пернавского. Для юных читателей приобретены книги современных авторов. Это: «Бублики для Боба» А. Вербовская, «Соло для бас-гитары» Е.Владимирова, «Скрипка неизвестного мастера» Н. Дашевская и «Девять жизней» Е. Шолохова
3 | Контрольное событие 1.3 Пополнен фонд КГБУ "Камчатская краевая научная библиотека имени С.П. Крашенинникова" | Министерство культуры Камчатского края |  | октябрь |  | октябрь |  | Запланировано, профинансировано и освоено бюджетных ассигнований в размере: 650 000,00 руб. Проведен мониторинг цен, оформлены договоры с поставщиками. Для пополнения библиотечного фонда приобретено 987 экземпляра книг. Проведены мероприятия по сохранности библиотечного фонда (консервация газетного фонда - переплёт и реставрация 20 подшивок краеведческих периодических изданий). Мероприятие выполнено в полном объеме.
| Мероприятие 1.2.3 Реализация проектов, направленных на пропаганду чтения, в том числе проведение региональных программ книжно-читательских компаний и акций, научно-просветительских конференций, конкурсов, форумов, посвященных библиотечному делу | [5 empty] | Повышение уровня читающего населения
4 | Контрольное событие 1.4 Проведены XXXVI Крашенинниковские чтения | Министерство культуры Камчатского края |  | март |  | октябрь |  | В связи с эпидемиологической ситуацией, XXXVI Крашенинниковских чтения состоялись в онлайн формате с участием ученых, сотрудников архивов, музеев, библиотек, краеведов из г. Петропавловска-Камчатского и с. Мильково. В заочном формате были представлены доклады из Москвы, Новосибирска, Якутска, Владивостока и Магадана. Всего на чтениях были представлено 44 доклада. Присутствовало 63 слушателя, прямую трансляцию смотрели 147 человек. По материалам конференции издан сборник.
5 | Контрольное событие 1.5 Проведена акция "Библионочь" (в рамках всероссийской акции) | Министерство культуры Камчатского края |  | ноябрь |  | ноябрь |  | В связи с объявленным карантином в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции мероприятие не состоялось, приобретенные материалы использованы для проведения акции «Ночь искусств» 3 ноября 2020 года. Всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь искусств» прошла в онлайн-формате. Для посетителей было подготовлено более 10 дистанционных мероприятий, которые транслировались на ютуб-канале библиотеки, в социальных сетях и были размещены на сайте. Наиболее значимые из них: поэтический вечер «Ночь в ноябре», литературно-музыкальный вечер «Мне душу греет рябиновый костер» (к 125-летию С. Есенина), музыкальный вечер «Хоть однажды вспомни обо мне» (к 100-летию А. Бабаджаняна), лекция «Искусство побеждать», а также выставки, конкурсы и викторины. Для проведения мероприятий был приобретен призовой фонд на сумму 20 977 руб. Общее число просмотров – 800.
Основное мероприятие 1.3 Развитие музейного дела
| Мероприятие 1.3.3 Пополнение музейных фондов государственных музеев, находящихся в ведении Министерства культуры Камчатского края, в том числе реэкспозиция (замена) постоянных экспозиций | [5 empty] | Улучшение сохранности музейных фондов
6 | Контрольное событие 1.7 Приобретены произведения камчатских художников для пополнения фонда КГБУ "Камчатский краевой художественный музей" | Министерство культуры Камчатского края |  | апрель |  | апрель |  | КГБУ «Камчатский краевой художественный музей» в рамках мероприятия пополнен музейный фонд произведениями камчатских художников на сумму 400,000 тыс.руб: - Л. Г. Колдаева, 4 предмета «Порт.1985г.», «По тундре. Геологи. 1990г.», «Сероглазка. 1985», «Мутновка.» на сумму 229885 рублей; - В.М. Тришкин, 2 предмета «Ольха цветет.1996г.» и «Этюд. Сопка Никольская. 1980 г.» на сумму 55172 рубля; - В. В. Крупина, 2 предмета «Татьяна Романова - народная артистка России, солистка ансамбля Мэнго. 2006 г.» и «Иосиф Жуков - народный артист России, солист ансамбля Мэнго. 2006 г.». на сумму - 114 943 рублей
7 | Контрольное событие 1.8 КГБУ "Камчатский краевой объединенный музей" проведена реэкспозиция (замена) постоянных экспозиций | Министерство культуры Камчатского края |  | июль |  | июль |  | КГБУ «Камчатский краевой объединенный музей» на сумму 450,0 тыс. рублей в рамках выполнения реэкспозиция зала постоянной экспозиции «Животные» проведены следующие работы: - художественное декорирование и проектирование, подбор цветовых и световых решений отдельных зон и разделов экспозиционного зала, изготовлены стеклянные витрины и навесная тумба для постоянной экспозиции, закуплено осветительное оборудование.
8 | Контрольное событие 1.9 Пополнен фонд КГБУ "Корякский окружной краеведческий музей" | Министерство культуры Камчатского края |  | октябрь |  | октябрь |  | КГБУ «Корякский окружной краеведческий музей» на сумму 200,0 тыс. для пополнения этнографической коллекции приобретен комплект чукотской традиционной одежды и обуви
| Мероприятие 1.4.1 Переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту | [5 empty] | Повышение уровня оснащенности библиотек современной материально-технической базой, доступ населения к современному универсальному информационно-культурному учреждению
9 | Контрольное событие 1.10 Произведено переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту | Министерство культуры Камчатского края |  | декабрь |  | октябрь |  | В Петропавловске-Камчатском 01 октября 2020 года состоялось открытие первой муниципальной модельной библиотеки. МБУК «Центральная городская библиотека» информационно-библиотечный центр «Доступный город» (филиал) Петропавловск-Камчатского городского округа была получена поддержка из федерального бюджета в размере 5 млн руб. на переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту. Участие в проекте позволило приобрести оборудование и программное обеспечение для взаимодействия с читателями онлайн. Уже создано более 10 различных передач, программ, квестов. Их широкое размещение в сети интернет заметно увеличило количество просмотров ресурсов библиотеки. Сотрудники библиотеки приобрели новые компетенции, пройдя обучение в Российской государственной библиотеке и Российской государственной детской библиотеке. Существенно обновился фонд библиотеки, в том числе изданиями для пользователей с ограниченными возможностями здоровья.
Подпрограмма 2 "Искусство"
Основное мероприятие 2.1 Поддержка и развитие исполнительских искусств
| Мероприятие 2.1.4 Внедрение экспериментальных форм и жанров театрального искусства, осуществление творческого заказа на постановки для целевой аудитории | [5 empty] | Высокий уровень качества и доступности услуг театральных организаций
10 | Контрольное событие 2.1 Осуществлен творческий заказ на театральные постановки для целевой аудитории КГАУ " Камчатский театр кукол" | Министерство культуры Камчатского края |  | декабрь |  | декабрь |  | В рамках мероприятия выпущено 2 спектакля для детской аудитории. Спектакль «Теплый Север» инсценировка И.Карпова и спектакль «Рождественская история» инсценировка Е. Уржумовой приняты к прокату и включен в текущий репертуар.
Основное мероприятие 2.2 Проведение мероприятий международного, межрегионального и регионального значения, посвященных значимым событиям региональной, отечественной и мировой культуры, а также мероприятий по развитию международного и межрегионального сотрудничества в сфере культуры
| Мероприятие 2.2.1 Поддержка гастрольной деятельности театрально-концертных организаций на территории Камчатского края | [5 empty] | Увеличение доли населения Камчатского края, приобщенных к лучшим традициям музыкального и театрального искусства
11 | Контрольное событие 2.2 Осуществлены гастроли по Камчатскому краю краевыми тетрально-концертными организациями | Министерство культуры Камчатского края |  | декабрь |  | - |  | Во исполнение Постановления Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 «О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края» гастроли Камчатского театра кукол по муниципальным районам отменены в связи с введёнными ограничительными мерами(сложная эпидемиологическая обстановка).
Подпрограмма 3 "Традиционная культура и народное творчество"
Основное мероприятие 3.2 Поддержка разнообразных видов и форм традиционной народной культуры и творческих инициатив в области художественного самодеятельного творчества и обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни
| Мероприятие 3.2.2 Поддержка культурных мероприятий, включая организацию и проведение фестивалей, народных праздников, выставок и конкурсов народного творчества и др. | [5 empty] | Популяризация самобытной культуры и повышение качества предоставления современных услуг, направленных на сохранение и развитие народного творчества
12 | Контрольное событие 3.4 Проведен выездной фестиваль народного творчества «Сельские встречи» | Министерство культуры Камчатского края |  | март |  | март |  | Проведен Выездной фестиваль народного творчества «Сельские встречи», посвященный 90-летию Корякского округа: Тигильский муниципальный район, птг. Палана, сроки проведения: 05-10 марта 2020.
13 | Контрольное событие 3.5 Проведена Краевая Фольклорная Ассамблея "Славянский венок" | Министерство культуры Камчатского края |  | сентябрь |  | сентябрь |  | Краевая Фольклорная Ассамблея «Славянский венок», дата проведения – 25 сентября 2020. В связи сложившейся ситуацией по новой коронавирусной инфекции в России и Камчатском крае, мероприятие было проведено в онлайн режиме и демонстрировалось во всех соцсетях
14 | Контрольное событие 3.6 Проведен открытый фестиваль любительского театрального искусства "Огни рампы" | Министерство культуры Камчатского края |  | ноябрь |  | ноябрь |  | Фестиваль прошел с 12-15 ноября 2020г., в котором приняли участие 10 театральных коллективов (более 120 участников) Камчатского края и г. Керчь.
15 | Контрольное событие 3.7 Проведена краевая фотовыставка "И помнит мир, спасенный..." , посвященная 75-летию Победы ВОВ 1941-1945 годов. | Министерство культуры Камчатского края |  | сентябрь |  | сентябрь |  | краевая фотовыставка «И помнит мир, спасенный...», посвященная 75-летию Победы ВОВ 1941-1945 годов, посвященная 75-летию Победы ВОВ 1941-1945 годов, сроки проведения: 24.09-18.10.2020.
Подпрограмма 4 "Образование в сфере культуры"
Основное мероприятие 4.2 Проведение мероприятий по выявлению художественно одарённых детей и молодёжи по созданию условий для их творческого развития
| Мероприятие 4.2.1 Проведение краевых творческих мероприятий (мастер-классы, олимпиады, фестивали, конкурсы, выставки и т.п.) с участием молодых дарований | [5 empty] | Создание условий для образования и творческого развития художественно одарённых детей и молодёжи
16 | Контрольное событие 4.1 Проведены краевые творческие мероприятия, направленные на выявление и поддержку талантливых детей и молодёжи | Министерство культуры Камчатского края |  | декабрь |  | декабрь |  | в краевых конкурсных мероприятиях за счёт средств ГП "развитие культуры в Камчатском крае" приняли участие 1650 учащихся ДШИ Камчатского края
| Мероприятие 4.2.2 Обеспечение участия во всероссийских и международных исполнительских конкурсах, теоретических олимпиадах, фестивалях, выставках и иных мероприятиях одаренных учащихся ДШИ и студентов-победителей краевых творческих мероприятий, а также сопровождающих их лиц (преподаватель, концертмейстер, руководитель) | [5 empty] | Создание условий для образования и творческого развития художественно одарённых детей и молодёжи
17 | Контрольное событие 4.2 Обеспечено участие во всероссийских и международных творческих мероприятиях талантливых детей и молодёжи | Министерство культуры Камчатского края |  | декабрь |  | декабрь |  | в международных и всероссийских конкурсах, фестивалях, выставках приняли участие 1652 учащихся ДШИ Камчатского края. лауреатами стали 646 учащихся, дипромантами - 514. 172 человека были направлены для участия в творческих мероприятиях за счёт средств программы "развитие культуры в Камчатском крае" (6 мероприятий)
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации Программы"
Основное мероприятие 5.3 Развитие кадрового потенциала в учреждениях культуры Камчатского края
| Мероприятие 5.3.2 Выполнение мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры | [5 empty] | Создание условий поддержки кадров в сфере культуры, повышение уровня профессионального мастерства
18 | Контрольное событие 5.1 Проведен краевой конкурс "Лучшая детская школа искусств" | Министерство культуры Камчатского края |  | октябрь |  | август |  | 1. Краевой конкурс «Лучшая детская школа искусств Камчатского края». Проводился в период с 20 января 2020 года по 18 августа 2020 года Заключительный этап состоялся в заочной форме (во исполнение Постановления Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 «О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края»). В конкурсных мероприятиях приняли участие 7 образовательных учреждений дополнительного образования Камчатского края: 3 школы в номинации «Лучшая детская школа искусств городских округов» и 4 школы в номинации «Лучшая детская школа искусств сельских поселений». Лучшей городской детской школой искусств признана ДМШ № 2 Вилючинска, директор Маковкина Е.А.; Лучшей детской школой искусств среди сельских поселений признана Олюторская районная ДШИ п. Тиличики, директор Парфёнова И.Н. Победители конкурса получили право представить работу школ на общероссийском уровне от субъекта РФ – Камчатского края.
Основное мероприятие 5.4 Развитие цифрового контента в сфере культуры
| Мероприятие 5.4.2 Модернизация информационно-коммуникационных технологий учреждений культуры | [5 empty] | Повышение уровня оказания услуг учреждениями культуры; предоставление доступа к информационным ресурсам учреждений культуры
19 | Контрольное событие 5.2 Обеспечена деятельность мультимедийных центров на базе КГБУ "Камчатская краевая научная библиотека имени С.П. Крашенинникова" | Министерство культуры Камчатского края |  | декабрь |  | декабрь |  | Запланировано, профинансировано и освоено бюджетных ассигнований в размере 735 000,00 руб. Для обеспечения доступа к сети Интернет в 2020 г. заключен договор № 187 об оказании услуг связи от 01.01.2020 г. на период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. Оплата производится ежемесячно авансовым платежом. Приобретены неисключительные права на использование ПО у ООО «Терабайт» на сумму 57 916,00 руб. Произведена оплата на сумму 110 000,00 руб. за техническую поддержку «OPAC-global» (электронный каталог). Произведена оплата за техническую поддержку «OPAC-global» (электронный каталог) за 2020 и авансовый платёж на 2021г на общую сумму 108 900,00 руб. по Договору № 44/2020-ТП от 07.12.2020.
20 | Контрольное событие 5.3 Обновлено программное обеспечение КГБУ "Камчатский краевой объединенный музей" | Министерство культуры Камчатского края |  | декабрь |  | - |  | Мероприятие снято с реализации
Подпрограмма 6 "Развитие инфраструктуры в сфере культуры"
Основное мероприятие 6.1 Инвестиционные мероприятия в сфере культуры
| Мероприятие 6.1.1 Камчатский театр кукол г. Петропавловск-Камчатский | [5 empty] | Обеспечение развития отраслевой инфраструктуры
21 | Контрольное событие 6.1 Завершен 3-й этап строительства объекта "Камчатский театр кукол г. Петропавловск-Камчатский" | Министерство строительства Камчатского края |  | декабрь |  | декабрь |  | В 2020 году предусмотрено 146 047 277,73 рублей, профинансировано и освоено 145 512 855,73 рублей. По состоянию на 01.01.2021 техническая готовность объекта – 89,01% 3 этапа строительства.
| Мероприятие 6.1.2 Здание МАУК "Городской дом культуры СРВ". Реконструкция | [5 empty] | Обеспечение развития отраслевой инфраструктуры
22 | Контрольное событие 6.2 Заключен государственный контракт на выполнение очередного этапа работ по объекту "Здание МАУК "Городской дом культуры СРВ". Реконструкция." | Министерство строительства Камчатского края |  | февраль |  | - |  | Мероприятие снято с реализации
| Мероприятие 6.1.3 Модернизация (реконструкция) региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств | [5 empty] | Обеспечение развития отраслевой инфраструктуры
23 | Контрольное событие 6.3 Завершены работы по контракту на реализацию мероприятия "Реконструкция здания КГБУ ДО "Корякская школа искусств им. Д.Б. Кабалевского" | Министерство строительства Камчатского края |  | декабрь |  | - |  | Работы не окончены. В 2020 году предусмотрено 99 637 557,94 рублей, в том числе из федерального бюджета 78 508 835,67 рублей, профинансировано и освоено 97 374 489,71 рублей, в т.ч. 100% средств федерального бюджета. По состоянию на 01.01.2021 техническая готовность объекта – 37%. На 2021 год предусмотрено 20,5 млн рублей, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 01.07.2021.
Основное мероприятие 6.3 Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы краевых государственных и муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры
| Мероприятие 6.3.1 Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы краевых государственных учреждений культуры | [5 empty] | Повышение уровня оснащенности учреждений культуры современной материально-технической базой
24 | Контрольное событие 6.4 Усовершенствована материально-техническая база краевых театрально-концертных организаций | Министерство культуры Камчатского края |  | декабрь |  | декабрь |  | Улучшена материально-техническая база КГАУ "Камчатский театр кукол" в рамках субсидии за счет средств федерального и краевого бюджетов
| Мероприятие 6.3.2 Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры | [5 empty] | Повышение уровня оснащенности учреждений культуры современной материально-технической базой
25 | Контрольное событие 6.5 Заключены соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае на предоставление субсидий на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | Министерство культуры Камчатского края |  | март |  | март |  | Соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае на предоставление субсидий на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры заключены 12.03.2020.
Мероприятие А1 Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда")
| Мероприятие 6.4.2 Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности | [5 empty] | Восстановление, модернизация и обновление инфраструктуры учреждений культуры
26 | Контрольное событие 6.6 Проведен капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности | Министерство культуры Камчатского края |  | декабрь |  | декабрь |  | Успешно проведены 4 запланированных капитальных ремонта культурно-досуговых учреждений в сельской местности. Экономия, сложившаяся при производстве аукционных процедур, направлена на проведение 2-х дополнительных капитальных ремонтов.