Приложение

к приказу Министерства

культуры Камчатского края

от   02.03.2017 № 63

«Приложение

к приказу Министерства

культуры Камчатского края

от   31.03.2016 № 69

Ведомственный план работы

по организации проведения независимой оценки качества работы учреждений, оказывающих услуги в сфере культуры, на период 2016-2018 годов

Целевые показатели функционирования независимой оценки качества оказания услуг учреждениями культуры в Камчатском крае

| № | Целевые показатели | 2015 г. (отчет) | 2016 г. (отчет) | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество учреждений культуры в Камчатском крае | 135 | 135 | 135 | 135 |
|  | Количество учреждений культуры, подлежащих НОК услуг в сфере культуры | 103 | 103 | 99 | 99 |
| 1. | Доля учреждений культуры региона, оказывающих услуги в сфере культуры, в отношении которых проведена независимая оценка качества оказания услуг (далее – независимая оценка) в отчетном году, от общего количества учреждений культуры, в % | 29,12 | 40,78 | 100 | 100 |
| 2. | Количество организаций в сфере культуры региона, в отношении которых проведена независимая оценка качества оказания услуг (далее – независимая оценка) в отчетном году | 13 | 12 | 78 | 12 |
| 3. | Проведение заседаний Общественного Совета при Министерстве культуры Камчатского края (далее – Общественный совет) по вопросам независимой оценки, число заседаний | 5 | 5 | 4 | 4 |

- План мероприятий

|  | Мероприятия | Форма реализации | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация проведения заседаний Общественного Совета по вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг учреждениями культуры, подведомственными Министерству культуры Камчатского края: | Заседания и решения Общественного совета | 1 раз в квартал в течение 2016-2018 гг. | Васильева К.В. Общественный совет |
| 1.1. | о функционировании системы независимой оценки качества работы учреждений культуры в Камчатском крае в отчетном году и планах по развитию системы независимой оценки на предстоящий год; | Решение Общественного совета. Сообщение на заседании Общественного совета | I квартал 2016 г., далее - ежегодно | Васильева К.В. Общественный совет |
| 1.2. | о лучших практиках организации работы по оказанию услуг гражданам по результатам независимой оценки; о перечне учреждений, подведомственных Министерству культуры Камчатского края, в отношении которых проводится независимая оценка в 2016 году; | Решение Общественного совета об утверждении перечня с предложениями к техническому заданию | II квартал 2016 г. | Васильева К.В. Общественный совет |
| 1.3. | о техническом задании для осуществления работ по сбору, обобщению и анализу информации о качестве услуг; | Решение Общественного совета об утверждении перечня с предложениями к техническому заданию | II-III квартал 2016 г. | Васильева К.В. Общественный совет |
| 1.4. | о реализации планов по совершенствованию деятельности учреждений культуры, подведомственных Министерству культуры Камчатского края, разработанных с учетом результатов независимой оценки; | Решение Общественного совета, сообщения руководителей организаций | IV квартал 2016 г. – I квартал 2017 г. | Хорунжая Е.А. Общественный совет |
| 1.5. | о работе по созданию условий для проведения независимой оценки качества работы учреждений, подведомственных Министерству культуры Камчатского края в 2017 году; | Решение Общественного совета. | I квартал 2017 г. | Хорунжая Е.А. Общественный совет |
| 1.6. | о проведении в Камчатском крае информационной работы по вопросам проведения независимой оценки и возможного участия в ней граждан-получателей услуг, взаимодействии со средствами массовой информации; | Решение Общественного совета | II квартал 2017 г. | Хорунжая Е.А. Общественный совет |
| 1.7. | о рассмотрении результатов независимой оценки и их учете при разработке мер по совершенствованию деятельности учреждений, подведомственных Министерству культуры Камчатского края; | Отчеты руководителей краевых организаций социального обслуживания на заседании Общественного совета | III - IV квартал 2017 г. | Хорунжая Е.А. Общественный совет |
| 1.8. | о практике организации и проведения независимой оценки в Камчатском крае; | Информация о проведении независимой оценки | IV квартал 2017 г. | Хорунжая Е.А. Общественный совет |
| 1.9. | информация о лучших практиках оказания социальных услуг в учреждениях культуры, подведомственных Министерству культуры Камчатского края, получивших по итогам независимой оценки высшие баллы; | Информация для организаций социального обслуживания | I квартал 2018 г. | Хорунжая Е.А. Общественный совет |
| 1.10. | о работе по созданию условий для проведения независимой оценки качества работы учреждений, подведомственных Министерству культуры Камчатского края в 2018 году; | Решение Общественного совета. | I квартал 2018 г. | Хорунжая Е.А. Общественный совет |
| 1.11. | об основных недостатках в работе учреждений культуры, выявленных в ходе проведения независимой оценки, и предложениях по их устранению; сообщения руководителей учреждений, подведомственных Министерству культуры Камчатского края, об устранении недостатков в работе учреждений культуры, выявленных в ходе проведения независимой оценки; | Информация для организаций социального обслуживания | II квартал 2018 г. | Хорунжая Е.А. Общественный совет |
| 1.12. | о проведении в Камчатском крае информационной работы по вопросам проведения независимой оценки и возможного участия в ней граждан-получателей услуг, взаимодействии со средствами массовой информации; | Решение Общественного совета | II квартал 2018 г. | Хорунжая Е.А. Общественный совет |
| 1.13. | об учете предложений, выработанных на основе результатов независимой оценки, при разработке и реализации государственных программ, «дорожных карт». | Нормативные правовые акты | III квартал 2018 г. | Хорунжая Е.А. Общественный совет |
| 1.14. | о рассмотрении результатов независимой оценки и их учете при разработке мер по совершенствованию деятельности учреждений, подведомственных Министерству культуры Камчатского края; | Отчеты руководителей краевых организаций социального обслуживания на заседании Общественного совета | III - IV квартал 2018 г. | Хорунжая Е.А. Общественный совет |
| 1.15. | о практике организации и проведения независимой оценки в Камчатском крае; | Информация о проведении независимой оценки | IV квартал 2018 г. | Хорунжая Е.А. Общественный совет |
| 2. | Размещение информации о независимой оценке на официальном сайте Министерства социального развития и труда Камчатского края | Размещение информации | постоянно | Хорунжая Е.А. Организация -оператор |
| 3. | Обеспечение учреждениями культуры, подведомственными Министерству культуры Камчатского края, технической возможности выражения мнений получателями услуг о качестве оказания услуг на своих официальных сайтах в сети «Интернет». | Размещение анкеты на официальном сайте организации социального обслуживания для интернет-опроса получателей услуг | I квартал 2016 г. | Руководители краевых учреждений культуры Васильева К.В. |
| 4. | Размещение учреждениями культуры, подведомственными Министерству культуры Камчатского края, информации о своей деятельности: на своих официальных сайтах в сети «Интернет» - информации, предусмотренной приказом Минтруда России от 17 ноября 2014 г. № 886 н; на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях в сети «Интернет» (bus.gov.ru) - информации, предусмотренной приказом Минфина России от 21 июля 2011 г. № 86 н. | Размещение информации | Постоянно в течение 10 рабочих дней со дня создания, получения или изменения информации | Руководители краевых учреждений культуры |
| 5. | Проведение публичных мероприятий для информирования населения, представителей общественности и профессионального сообщества о независимой оценке, взаимодействие со средствами массовой информации по данному вопросу. | План проведения мероприятий и информация о его реализации | IV квартал 2017 IV квартал 2018 | Хорунжая Е.А. |
| 6. | Организация и проведение независимой оценки качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры, подведомственных Министерству культуры Камчатского края: |  | 2017 г. 2018 г. | Хорунжая Е.А. Общественный совет |
| 6.1. | формирование перечня учреждений культуры, подведомственных Министерству культуры Камчатского края, в отношении которых проводится независимая оценка; | Предложения Общественного совета (решение общественного совета) | I квартал 2016 г. | Васильева К.В. |
|  |  |  | I квартал 2017 г. I квартал 2018 г. | Хорунжая Е.А. Общественный совет |
| 6.2. | формирование технического задания на проведение работ по сбору, обобщению и анализу информации о качестве оказания услуг учреждениями культуры, подведомственными Министерству культуры Камчатского края; | Предложения Общественного совета к проекту технического задания | I квартал 2016 г. | Васильева К.В. |
|  |  |  | I квартал 2017 г. I квартал 2018 г. | Общественный совет Хорунжая Е.А. |
| 6.3 | Определение способа заключения государственного контракта на выполнение работ, оказание услуг по сбору, обобщению и анализу информации о качестве оказания услуг,оказываемых учреждениями культуры, подведомственными Министерству культуры Камчатского края; оформление Министерством культуры Камчатского края решения об определении оператора; | Заключение государственного контракта | II квартал 2016 г. | Васильева К.В. |
|  |  |  | II квартал 2017 г. II квартал 2018 г. | Хорунжая Е.А. |
| 6.4. | осуществление независимой оценки качества работы учреждений культуры, подведомственных Министерству культуры Камчатского края, с учетом информации, представленной оператором (формирование итоговой оценки, рейтингов деятельности организаций); | Отчет организации-оператора, решение Общественного совета | IV квартал 2016 г. III квартал 2016 г. IV квартал 2018 г. | Общественный совет |
| 6.5. | представление Общественным советом в Министерство культуры Камчатского края результатов независимой оценки качества работы учреждений культуры, подведомственных Министерству культуры Камчатского края, и предложений об улучшении качества их деятельности; | Отчет об итогах независимой оценки и предложения Общественного совета | IV квартал 2016 г. III квартал 2016 г. IV квартал 2018 г. | Общественный совет |
| 7. | Размещение информации о результатах независимой оценки качества работы учреждений, подведомственных Министерству культуры Камчатского края, на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях в сети «Интернет» bus.gov.ru (далее – официальный сайт ГМУ bus.gov.ru) | Информация о результатах независимой оценки качества оказания в сети «Интернет» bus.gov.ru | IV квартал 2016 г. IV квартал 2016 г. IV квартал 2016 г. IV квартал 2018 г. в течение 5 рабочих дней после поступления информации о результатах независимой оценки от Общественного совета | Хорунжая Е.А. |
| 8. | Рассмотрение итогов независимой оценки и выработка решений по улучшению качества работы учреждений культуры, подведомственных Министерству культуры Камчатского края | Поручения руководителям организаций социального обслуживания, подведомственных Минтруду России (планы работы по улучшению деятельности организаций) | IV квартал 2016 г. IV квартал 2018 г. в течение месяца после поступления информации от Общественного совета | Большакова Е.А. Хорунжая Е.А. |
| 9. | Утверждение плана мероприятий по улучшению качества работы учреждений, подведомственных Министерству культуры Камчатского края, подготовленного на основании итогов независимой оценки указанных учреждений и предложений по улучшению качества их деятельности, поступивших из Общественного совета | Планы мероприятий | IV квартал 2016 г. IV квартал 2016 г. IV квартал 2016 г. IV квартал 2018 г. в течение месяца со дня поступления информации | Учреждения, подведомственные Министерству культуры Камчатского края, Большакова Е.А. Хорунжая Е.А. |
| 10. | Размещение плана мероприятий по улучшению качества работы учреждений культуры, подведомственных Министерству культуры Камчатского края, на официальных сайтах этих организаций | Размещение плана мероприятий на официальных сайтах организаций, подведомственных Министерству культуры Камчатского края, и на официальном сайте ГМУ bus.gov.ru | IV квартал (ежегодно) в течение 5 дней после утверждения плана мероприятий | Учреждения культуры, подведомственные Министерству культуры Камчатского края, Большакова Е.А. Хорунжая Е.А. |
| 11. | Организация контроля выполнения планов мероприятий по улучшению качества работы учреждений, подведомственных Министерству культуры Камчатского края | Информация о результатах выполнения плана мероприятий | В сроки, установленные планом мероприятий | Большакова Е.А. Хорунжая Е.А. |
| 12. | Информационная и техническая поддержка раздела «Независимая оценка качества работы организаций социальной сферы» на официальном сайте Министерства социального развития и труда Камчатского края | Актуализация информации на сайте | Постоянно | Большакова Е.А. Хорунжая Е.А. |

».

В перечень учреждений, подлежащих НОК в сфере культуры, не входят 32 образовательных учреждения (3 – краевых и 29 - муниципальных)

Из перечня учреждений исключены 4 учреждения в соответствии с письмом Министерства культуры Российской Федерации от 30.11.2016 № 358-01-39-СО

К отчетному периоду проведена независимая оценка качества работу в отношении 42-х учреждений культуры: 17 муниципальных библиотек (2014 год), 12-ти музеев и 1-го культурно-досугового учреждения (2015 год), 10-ти краевых государственных учреждений культуры и 2-х учреждений Тигильского муниципального района – библиотечной системы и культурно-досугового учреждения (2016)

В перечень учреждений включены 17 муниципальных библиотек (в связи с истечением 3-летнего срока), 57 муниципальных культурно-досуговых учреждения, 1 муниципальный зоопарк и 3 негосударственные организации, предоставляющие услуги кинотеатров в Камчатском крае;

Независимая оценка качества запланирована в отношении музеев в Камчатском крае, в отношении которых независимая оценка качества работ проводилась в 2015 году в связи с истечением 3-летнего периода действия заключения независимой оценки качества; НОК в отношении МБУК Олюторского муниципального района «Центр культуры и досуга», прошедшего проверку в 2015 году, проводится досрочно в 2017 году