Содержание

|  |  | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Конкретные результаты государственной программы, достигнутые за отчетный год | 3 |
| 2. | Результаты реализации основных мероприятий и контрольных событий в разрезе подпрограмм государственной программы | 8 |
| 3. | Результаты реализации мер государственного и правового регулирования | 20 |
| 4. | Результаты использования бюджетных ассигнований краевого и федерального бюджетов и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы | 20 |
| 5. | Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в государственную программу в 2019 году | 20 |
| 6. | Результаты оценки эффективности реализации государственной программы | 21 |

| 7. | Предложения для дальнейшей реализации государственной программы | 22 |
| --- | --- | --- |

- Конкретные результаты государственной программы, достигнутые за отчетный год

Сердце, воображение и разум — вот та среда, где зарождается то, что мы называем культурой.

Паустовский К. Г.

Процесс развития культуры есть процесс преодоления трудностей.

Максим Горький.

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы «Развитие культуры в Камчатском крае» за 2019 год (далее – Отчет) подготовлен в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 07.06.2013 № 235-П «Об утверждении порядка принятия решений о разработке государственных программ Камчатского края, их формирования и реализации», приказом Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края от 19.10.2015 № 598-п «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Камчатского края».

В отчете используются данные официального статистического учета, отчетная информация краевых учреждений, подведомственных Министерству культуры Камчатского края, аналитические материалы.

Государственная программа Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае» утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 545-П (далее – Программа), реализуемой в один этап.

Главной целью Программы является сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение равного доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения Камчатского края.

Задачи Программы определяются ее целью и заключаются в следующем:

- создание условий для развития духовного потенциала;

- создание условий для развития исполнительских искусств;

- создание условий для сохранения и развития традиционного народного творчества и обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни;

- создание условий для повышения доступности и качества образования в сфере культуры и искусства;

- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры;

- создание благоприятных условий для развития инфраструктуры в сфере культуры и повышения уровня оснащенности материально-технической базы учреждений культуры.

Реализацию своих полномочий Министерство культуры Камчатского края обеспечивает совместно с подведомственными краевыми государственными учреждениями (16 учреждений по состоянию на 01.01.2020).

Структура Программы определена исходя из основных задач и состоит из пяти подпрограмм, объединяющих в себе комплекс мероприятий по направлениям, а именно:

- подпрограмма 1 «Наследие»;

- подпрограмма 2 «Искусство»;

- подпрограмма 3 «Традиционная культура и народное творчество»;

- подпрограмма 4 «Образование в сфере культуры»;

- подпрограмма 5 «Обеспечение реализации Программы»;

- подпрограмма 6 «Развитие инфраструктуры в сфере культуры».

Одной из главных задач 2019 года являлось удержание средней заработной платы работников учреждений культуры на уровне не ниже 100% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Камчатском крае. По итогам 2019 года этот показатель составил 103,0% (68 187,32 руб., из них: краевые учреждения, подведомственные Министерству культуры Камчатского края – 70 117,23 руб. (105,9%) и муниципальные учреждения – 67 290,63 руб. (101,7%)), при плановом показателе – 100%.

С момента реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 средняя заработная плата работников учреждений культуры выросла по сравнению:

- с 2012 годом на 188,9% (с 23 600,0 рублей);

- с 2013 годом на 103,8% (с 33 450,7 рублей);

- с 2014 годом на 76,3% (с 38 681,1 рубль);

- с 2015 годом на 59,6% (с 42 727,2 рублей);

- с 2016 годом на 49,4% (с 45 636,1 рублей);

- с 2017 годом на 32,7% (с 51 402,2 рубля);

- с 2018 годом на 7,9% (с 63 192,7 рубля).

Другие отдельные показатели «дорожной карты» в Камчатском крае по итогам 2019 года:

- увеличение посещаемости музейных учреждений (на 1 жителя в год): план – 0,5 посещений, фактическое исполнение – 0,46 (142 832 чел.) посещений на 1 жителя в год;

- увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) составило 2,18% (2018 год – 1 397 191 чел.; 2019 год – 1 427 641 чел.);

- увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общей численности детей (план – 8%; факт – 7,9%). Для участия в творческих мероприятиях были привлечены 5 642 чел., от общего числа детей в регионе (71 564 чел.).

В мае 2018 года издан Указ Президента Российской Федерации № 204, где обозначены векторы развития страны на период до 2024 года. Одним из национальных приоритетов развития, наравне с экономикой, промышленностью, здравоохранением, образованием, определена культура.

Национальный проект «Культура» — это документ с целевыми показателями по выполнению нового майского Указа Президента Российской Федерации. Срок реализации проекта — шесть лет с 2019 по 2024 год. Для достижения целей сформировано три федеральных проекта: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура».

Главные целевые показатели - увеличить на 15% число посещений организаций культуры и в пять раз - число обращений на культурные сайты.

За 2019 год выполнены следующие основные показатели (с указанием плановых показателей на 2019 год):

Количество посещений организаций культуры, тыс.чел – 2 150,9 тыс.чел (план – 2 114,5 тыс.чел.), что составляет 101,72% выполнения показателя на 2019 год.

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (ед.) – 2 ед. (выполнено), выполнения показателя 100%.

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом) - 12 (план-12).

Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования, чел. – 44 чел. (план – 44 чел.).

Количество грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, ед. (нарастающим итогом) – 1 ед. (план – 1 ед.).

Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры», чел.  – 228 чел. (план – 22 чел.).

Сравнительный анализ данных статистической отчетности позволяет отметить рост всех основных показателей деятельности музеев Камчатского края: объем музейных фондов, число посещений, количество экскурсий, лекций, выставок.

В музеях Камчатского края хранится и экспонируется 194 636 предметов по истории, природе, культуре, изобразительному искусству. По сравнению с 2018 годом фонд увеличился на 1 039 предметов и ежегодно наблюдается планомерный рост единиц хранения (2016 год – 189 411, 2017 год – 192 369, 2018 год – 193 597, 2019 год – 194 636).

Число экспонируемых предметов основного фонда музеев по отношению к 2018 году выросло на 18,9 % (факт 2019 – 23 785 единиц, факт 2018 – 20 000 единиц). Количество организованных и проведенных в 2019 году экскурсий – 2 444 (2018 год – 2 406), выставок – 447 (2018 год – 430).

В Камчатском крае в качестве общественной инициативы успешно действует уникальный выставочный комплекс, пользующийся большой популярностью у молодежи и туристов, где представлены две экспозиции - «Интерессариум» (интерактивный выставочный проект, посвященный теме естественных наук) и «Вулканариум» («музей вулканов», рассказывающий о вулканических процессах в мире и на Камчатке). Проект регулярно пользуется поддержкой Министерства культуры Камчатского края. За 2018 – 2019 год данной организации на осуществление проектной деятельности Министерством были выделены средства в объеме 1,326 млн. рублей. В частности, в 2019 году на средства краевой субсидии (1,15 млн. рублей) организацией реализован творческий проект «Фестиваль парковой скульптуры «Камчатка. Четыре стихии»». Фестиваль собрал зрительскую аудиторию, превышающую 1000 посетителей, а его результатом стало создание благоустроенного «Лава-парка» на ул. Ключевская.

В 2019 году продолжена работа по поддержке библиотек и формирования интереса жителей Камчатского края к чтению. Потенциал развития библиотечной отрасли в современном обществе определен теми тенденциями, которые перестраивают формат работы большинства социальных институтов – это, в первую очередь, цифровизация экономики.

Сеть публичных (общедоступных) библиотек Камчатского края на сегодняшний день насчитывает 101 единицу.

По состоянию на 01.01.2020 всего к сети Интернет подключено 83 библиотеки (нарастающим итогом), что составляет 82,2% от общего числа библиотек. На базе 18 библиотек продолжают действовать центры общественного доступа.

В 2019 году процент охвата населения региона библиотечным обслуживанием составил 53% (в 2018 – был 51%), число читателей увеличилось на 5 253 человека, а количество посещений библиотек в 2019 году возросло на 40 287 тысячи человек, что на 2,9 % превысило показатель 2018 года.

В 2019 году в Петропавловск-Камчатском городском округе состоялось открытие нового современного библиотечного центра «Доступный город», в котором созданы все условия для людей с ограниченными возможностями здоровья. На базе Центра в 2020 году откроется модельная библиотека. Такое решение было принято по результатам конкурсного отбора в рамках реализации Национального проекта «Культура».

В 2019 году в Камчатском крае было реализовано 13 крупноформатных театральных проектов.

Камчатский край в январе 2019 года принял участие в Театральном марафоне: с гастролями на полуострове был Сахалинский театр (Чехов-центр), а Камчатский театр кукол показал спектакли в Биробиджане.

В июне 2019 впервые в Камчатском крае прошла Творческая лаборатория по современной драматургии для детей и молодежи «Театр-детям» с участием ведущих режиссеров, драматургов и критиков гг. Москвы и Санкт-Петербурга, в которой приняли участие 310 человек, в том числе педагоги и учащиеся общеобразовательных организаций.

С 21 по 23 июня в рамках Программы Театральной Олимпиады - 2019 в Дальневосточном федеральном округе в Петропавловске-Камчатском на сцене Камчатского театра драмы и комедии прошли гастроли Александринского театра. Показаны 3 спектакля (1,5 тыс.зрителей), состоялась творческая встреча с автором пьесы К. Фокиным, режиссером спектакля Х. Эрикссеном и артистами.

В целом, в 2019 году произошло увеличение по сравнению с предыдущим периодом числа зрителей на 4,4% (с 78142 человек до 81583 человек).

В 2019 году по сравнению с предыдущим периодом увеличилось число зрителей концертных мероприятий на 14,3% (с 154,1 тыс.человек до 176,1 тыс.человек).

На территории края действуют 76 культурно-досуговых учреждений клубного типа, из них 73 муниципальных, 3 краевых.

В 2019 году культурно-досуговыми учреждениями проведено 13 846 мероприятие, которые посетили 1 427 641 человек. По сравнению с 2018 годом меньше на 125 мероприятий, но посетителей на 30 450 чел. больше. В клубных учреждениях Камчатского края действуют 820 клубных формирования, что больше на 76 единиц по сравнению с 2018 годом (744 единиц). Количество участников формирований - 12 460 человек. В 2019 году состоялось 10 краевых фестивалей и 5 конкурсов народного творчества (в 2018 году - 5 краевых фестивалей и 5 конкурсов народного творчества).

В отчетному году, Народный эвенский ансамбль «Нургэнэк» из с. Анавгай Быстринского района получил звание лауреата - обладателя грантовой поддержки в размере 2 млн.руб. на Первом Всероссийском фестивале-конкурсе любительских творческих коллективов России в номинации «Традиции», который прошел в рамках национального проекта «Культура» (федеральный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» («Творческие люди»)).

По линии национальной культуры следует отметить в 2019 году молодежный национальный ансамбль «КОРИТЭВ», который получил диплом за высокое профессиональное мастерство и творческие достижения на Международном фестивале «Молодежь – за Союзное государство».

Немаловажную роль в поддержке кадрового потенциала имеют награды и иные поощрения работников отрасли. В 2019 году Государственными наградами Российской Федерации награждены два работника культуры:

Артисту КГАУ «Камчатский театр драмы» Лепееву А.Н. присвоено почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации»

Руководителю Заслуженного детского цирка «Саквояж» КГБУ «Центр культуры и досуга «Сероглазка» Сушок А.В. присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».

Явным показателем деятельности учреждений культуры Камчатского края в 2019 году стало увеличение количества их посещений по отношению к 2012 году (2 380 630 чел.). Так, рост количества посещений учреждений культуры (музеев, библиотек, культурно-досуговых (с учетом массовых бесплатных мероприятий) и театрально-концертных учреждений) в 2019 году составил 35,8% по отношению к 2012 году (3 233 741 посещений), при плановом показателе 30% (3 095 630 посещений).

В 2019 году независимой оценкой качества охвачено 33 краевых и муниципальных учреждений культуры. Для анализа было собрано более 6,5 тысяч анкет респондентов. Установлено, что общий уровень удовлетворенности населения возрос еще на 2,56%, значительно (почти на 15%) возрос уровень удовлетворенности полнотой и качеством доступной информации о предоставляемых услугах. Средний балл независимой оценки учреждений культуры в Камчатском крае по 100-бальной составил 85 баллов, что соответствует оценке «отлично».

Основные показатели сферы культуры в Камчатском крае

| Наименование показателей | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Число предметов основного музейного фонда, единиц | 192 369 | 193 597 | 194 636 |
| Экспонировалось музейных фондов, единиц | 20 863 | 20 000 | 23 785 |
| Число посещений музеев, посещений (в 2018 г. изменился порядок подсчета посещений по ф.8-НК) | 183 100 | 148 000 | 142 832 |
| Число экскурсий, проведенных музеями, единиц | 2 241 | 2406 | 2 444 |
| Число выставок, открытых музеями, единиц | 422 | 430 | 447 |
| Количество экземпляров библиотечных фондов, тыс. экземпляров | 2 307,4 | 2 284,9 | 2 279,3 |
| Число читателей на конец отчетного периода, тыс. человек | 161,1 | 160,0 | 165,6 |
| Книговыдача в отчетном периоде, тыс. экземпляров | 3 713,4 | 3 745,6 | 3 897,02 |
| Число посещений библиотек, тыс. посещений | 1 356,4 | 1 403,3 | 1 426,3 |
| охват населения библиотечным обслуживанием, % | 51,2 | 50,8 | 53 |
| Число мероприятий, проведенных КДУ, единиц | 13 797 | 13 843 | 13846 |
| из них мероприятий на платной основе, единиц | 3 536 | 3 149 | 3108 |
| Число посетителей культурно-досуговых мероприятий на платной основе, тыс. человек | 156,4 | 102,1 | 113,9 |
| Количество клубных формирований (любительских объединений) в КДУ, единиц | 802 | 793 | 820 |
| Число участников клубных формирований (любительских объединений) в КДУ, тыс.человек | 12,1 | 11,9 | 12,4 |
| Количество концертов, спектаклей ТЗУ, единиц | 835 | 920 | 953 |
| Число зрителей на концертах, спектаклях в ТЗУ, тыс. человек | 249,3 | 255,4 | 257,7 |
| Среднегодовое число учащихся учреждений дополнительного образования детей (ДШИ, ДМШ, ДХШ), человек | 4 959 | 4 846 | 4 812 |
| Средняя заработная плата работников учреждений культуры, тыс. руб. | 51,4 | 63,2 | 68,2 |

- Результаты реализации основных мероприятий и контрольных событий в разрезе подпрограмм государственной программы

2.1 Подпрограмма 1 «Наследие»

Подпрограмма направлена на выполнение задач по сохранению культурного наследия, созданию условий для совершенствования духовно-нравственного содержания жизни населения Камчатского края и обеспечению выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам разных категорий граждан.

Сфера реализации подпрограммы «Наследие» охватывает следующие направления:

- сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Камчатского края;

- развитие библиотечного дела;

- развитие музейного дела.

На повышение доступности и качества библиотечных и музейных услуг направлена деятельность подведомственных Министерству культуры Камчатского края краевых музеев и библиотек на основе государственного задания, финансирование которого производится в рамках подпрограммы «Наследие».

Финансирование из краевого бюджета по подпрограмме «Наследие» составило 281 792,60907 тыс.руб., освоено с учетом остатков средств прошлого финансового года 282 988,51073 тыс.руб.

Основное мероприятие 1.1. Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Камчатского края

Финансирование и освоение составило 6 509,79745 тыс.руб.

Контрольное событие 1.1 Проведен аукцион в электронной форме на выполнение работ по определению проектов зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Камчатского края.

Событие выполнено в срок – в июле 2019 проведен аукцион в электронной форме на выполнение работ по определению проектов зон охраны объектов культурного наследия, расположенных в Алеутском муниципальном районе.

Выполнены работы по подготовке проекта зон охраны 2 объектов культурного наследия с содержанием режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах территорий зон охраны, обеспечивающих сохранность объектов культурного наследия в их исторической среде, а также определены границы территории достопримечательного места в отношении объектов культурного наследия федерального значения (памятников истории) «Памятник Берингу Витусу» (1681-1741 гг.), «Стоянка экспедиции Беринга Витуса в 1741-1742 гг.» (достопримечательное место) на сумму 1 223,33333 тыс.руб.

По результатам проведенных аукционов в электронной форме заключены 2 государственных контракта:

- на оказание услуг по определению предмета охраны, границы территории объекта культурного наследия федерального значения (памятник истории) - «Ушковская стоянка», эпоха палеолита и неолита, расположенного в Усть-Камчатском районе, п. Козыревск (30 км.) на сумму 437,50000 тыс.руб.;

- на выполнение работ по археологическому обследованию с целью определения наличия или отсутствия объектов археологического наследия, определения их границ (34 объекта археологического наследия) на сумму                      4 574,50500 тыс.руб.

Археологическая экспедиция провела обследование 35 археологических памятников в Елизовском и Усть-Камчатском муниципальных районах, в том числе, знаменитого комплекса древнейших на полуострове «Ушковских стоянок». Целью проводимых работ являлось обеспечение сохранности объектов археологического наследия, предотвращение их повреждения, разрушения или уничтожения.

Контрольное событие 1.2 Внесены сведения о зонах охраны ОКН в ЕГРН.

По результатам проведенных работ в отчетном году сведения о границах объектов культурного наследия направлены в декабре 2019 года в Управление Росреестра по Камчатскому краю для внесения в единый государственный реестр недвижимости. Событие выполнено.

Основное мероприятие 1.2. Развитие библиотечного дела

На формирование и обеспечение сохранности фондов библиотек, издание как в печатном, так и в электронном виде историко-краеведческих и литературно-художественных публикаций в 2019 году направлено 2 779,10062 тыс.руб.

Контрольное событие 1.3 Пополнен фонд КГБУ «Камчатская краевая детская библиотека имени В. Кручины» - выполнено.

КГБУ «Камчатская краевая детская библиотека им. В. Кручины» в марте на сумму 350,00000 тыс.руб. приобретены 526 наименований книжной продукции общим количеством 883 экземпляров у научно-издательского центра «ИНФРА-М». Литература предназначена в библиотечные фонды отделов обслуживания для учащихся младшего и среднего школьного возраста.

Контрольное событие 1.4 Пополнен фонд КГБУ «Камчатская краевая научная библиотека имени С.П. Крашенинникова» - выполнено.

КГБУ «Камчатская краевая научная библиотека им. С.П. Крашенинникова» профинансировано и освоено 400,00000 тыс.руб. Для пополнения библиотечного фонда получено 991 экземпляр книг.

Контрольное событие 1.5 Пополнен фонд КГБУ «Корякская централизованная библиотечная система имени Кеккетына» - выполнено.

КГБУ «Корякская ЦБС имени Кеккетына» в рамках мероприятия предусмотрено 250,00000 тыс.руб. на приобретение книг для пополнения библиотечного фонда. Пополнен 	книжный фонд КГБУ «Корякская ЦБС имени Кеккетына». Ассортимент поставляемых книг формируется с учетом запросов читателей библиотеки: это и новая беллетристика, и научно-популярная, справочная литература, классика, детские издания, а также краеведческие книги и альбомы. Книги поступили, договор оплачен.

Контрольное событие 1.6 Проведена акция «Библионочь» (в рамках всероссийской акции) - выполнено в срок (апрель) и в полном объеме.

Мероприятие состоялось 20.04.2019 в КГБУ «Камчатская краевая научная библиотека им. С.П. Крашенинникова» (присутствовало 600 человек). В рамках мероприятия работали 22 развлекательные и интеллектуальные площадки — музыкальная программа с участием актеров камчатских театров, спектакли, лекции, выставки, квесты, игры, мастер-классы, викторины с розыгрышами призов, кинолекторий, кастинг для начинающих актеров.

При организации акции «Библионочь» приобретены расходные материалы для оформления помещений и оплачены типографские услуги на изготовление информационно-рекламной продукции.

Контрольное событие 1.7 Проведен камчатский форум в поддержку книги и чтения – выполнено.

VI Камчатский форум в поддержку книги и чтения состоялся с 25 по 28 сентября 2019 года. В рамках форума прошло 9 мероприятий, в том числе выездные встречи с писателями в г. Вилючинске и г. Елизово. Общее число участников 500 человек.

Итоговые значения показателей реализации подпрограммы представлены в Приложение 1 «Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)».

Основное мероприятие 1.3 «Развитие музейного дела».

На территории Камчатского края осуществляют свою деятельность 13 музеев, из которых 1 художественный, 1 этнографический и 11 краеведческих.

На пополнение музейных фондов государственных музеев, находящихся в ведении Министерства культуры Камчатского края, в том числе реэкспозицию (замену) постоянных экспозиций в 2019 году в рамках программного мероприятия направлено 1097,00000 тыс.руб.

Контрольное событие 1.8 Приобретены произведения камчатских художников для пополнения фонда КГБУ «Камчатский краевой художественный музей» - выполнено в срок.

КГБУ «Камчатский краевой художественный музей» заключены и оплачены контракты на пополнение фондовой коллекции из 7 предметов на сумму 399,710000 тыс.руб. и произведена оплата эксперту на сумму 0,290000 тыс.руб. Всего на общую сумму 400,00000 тыс.руб.

Приобретены: 1 предмет «Камчатская регата (Свежий ветер) 1987 г.; 2 предмета «Камчатская рябина» 1987 г., «Летний день» 1982 г.; 1 предмет «Вулкан Вачкажец. Последний оскал зимы» 2013 г.; 3 предмета «Весенний день в городе» 2015 г., «Отражение» 2014 г., «Русский снег» 1994 г.

Контрольное событие 1.9   КГБУ «Камчатский краевой объединенный музей» проведена реэкспозиция (замена) постоянных экспозиций – выполнено в срок.

В целях реэкспозиции (замены) постоянных экспозиций в КГБУ «Камчатский краевой объединенный музей» на общую сумму 550,00000 тыс. руб.:

- выполнены работы по подготовке холла постоянной экспозиции головного музея к реэкспозиции;

- оказаны услуги по декоративному оформлению (реэкспозиции) холла постоянной экспозиции головного музея;

- оказаны услуги по поставке светового экспозиционного оборудования (реэкспозиции) холла постоянной экспозиции головного музея.

Контрольное событие 1.10 Пополнен фонд КГБУ «Корякский окружной краеведческий музей».

В КГБУ «Корякский окружной краеведческий музей» приобретена картина камчатского художника А.П. Шкалыгина «Портрет Ф. Миллера».

Итоговые значения показателей реализации подпрограммы представлены в Приложение 1 «Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)».

  - Подпрограмма 2 «Искусство»

Подпрограмма направлена на решение задачи по созданию условий для развития духовного потенциала, исполнительских искусств и включает в себя основные мероприятия:

- поддержка и развитие исполнительских искусств;

- проведение мероприятий международного, межрегионального и регионального значения, посвященных значимым событиям региональной, отечественной и мировой культуры, а также мероприятий по развитию международного и межрегионального сотрудничества в сфере культуры.

Финансирование подпрограммы «Искусство» по итогам 2019 года составило 278 473,00666 тыс.руб., в том числе: 2 554,00000 тыс.руб. из федерального бюджета, 275 919,00666 тыс.руб. из краевого бюджета. Освоено по подпрограмме 268 466,93986 тыс.руб. (без учета внебюджетных источников).

Кроме того, получен доход от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности в размере 58 319,29863 тыс.руб.

Театрами и профессиональными концертными организациями проведено 953 мероприятий (концерты и спектакли), которые посетили 257,715 тыс. зрителей.

Контрольное событие 2.1 Осуществлен творческий заказ на театральные постановки для целевой аудитории КГАУ «Камчатский театр кукол» - выполнено.

Контрольное событие 2.2 Осуществлены гастроли по Камчатскому краю краевыми театрально-концертными организациями - выполнено.

В 2019 году продолжено финансирование КГАУ «Камчатский театр кукол» за счет субсидии из федерального бюджета в рамках реализации проекта «Театр-детям». Средства направлены на поддержку творческой деятельности (2 554,00000 тыс.руб. из федерального бюджета):

- проведены гастроли в 4 муниципальных районах Камчатского края (Карагинском, Пенжинском, Олюторском, Усть-Камчатском). Количество спектаклей для зрителей муниципальных образований - 10 ед.;

- осуществлена 1 постановка - спектакль «Камчатский бастион», посвящённый событиям 1854 года (оборона Петропавловска).

Контрольное событие 2.3 Обеспечено участие в межрегиональной и международной гастрольной деятельности театрально-концертных организаций Камчатского края – выполнено.

КГАУ «Камчатский театр драмы и комедии» проведены обменные гастроли в г. Санкт – Петербург, принято участие в Международном театральном фестивале современной драматургии имени А.Вампилова в г. Иркутске и фестивале - смотре профессиональных драматических театров Дальневосточного федерального округа в г. Хабаровске.

Итоговые значения показателей реализации подпрограммы представлены в Приложение 1 «Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)».

2.3 Подпрограмма 3 «Традиционная культура и народное творчество»

Мероприятия подпрограммы направлены на решение задачи по созданию условий для сохранения и развития традиционного народного творчества и обеспечения доступа граждан к участию в культурной жизни:

- организация и проведение мероприятий по сохранению нематериального культурного наследия народов Камчатского края;

- поддержка разнообразных видов и форм традиционной народной культуры и творческих инициатив в области художественного самодеятельного творчества и обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни.

В рамках реализации государственных заданий данные направления поддерживаются учреждениями, подведомственными Министерству культуры Камчатского края.

Финансирование из краевого бюджета по подпрограмме составило - 107 125,730000 тыс.руб., освоено – 105 333,69205 тыс.руб. (без учета внебюджетных источников).

Контрольное событие 3.1 Проведена Фольклорно-этнографическая экспедиция - выполнено.

Специалистами КГБУ «Камчатский центр народного творчества» организована фольклорно-этнографическая экспедиция в Пенжинский муниципальный район (с. Манилы, с. Парень). Дата проведения экспедиции с 05 марта по 13 марта 2019.

Фольклорно-этнографические экспедиции играют особую роль в изучении и исследовании бытования традиционной культуры. Задачи экспедиции произвести сравнение бытования культуры на современном этапе, обратить внимание на происходящие в них изменения в ходе взаимодействия культур разных народов. Основная цель экспедиций – это знакомство с «живой» традицией и носителями этой традиции, аудио, фото и видеофиксация всех жанров традиционной культуры.

В результате проведенной экспедиции записано 17 информантов, проведено 2 фольклорные «посиделки» – 45 чел., 2 мастер-класса по декоративно-прикладному искусству - 10 чел., проведен вечер-памяти Г. Поротова - 98 чел., 2 мастер-класса по национальной хореографии - 110 чел. Проведены консультации: 3 учреждения - СДК с. Парень, ДК с. Манилы, ЭКЦ «Эчгат» с. Манилы. Методическая помощь: СДК с. Парень, ДК и ЭКЦ «Эчгат» с. Манилы – предоставлены сборники по традиционной культуре методическая помощь на электронных носителях – ДК с. Манилы.

Контрольное событие 3.2 Изданы этнографические материалы и литература, отражающие самобытную культуру коренных народов Камчатки – выполнено.

В 2019 году было выпущено 3 фольклорно-этнографических сборника из серии «Нематериальное культурное наследие»: «Ветер жизни: герои фольклорных экспедиций в память о Г.Г.Поротове», Методическая работа (пособие) «Сборник музыкальных обработок для концертмейстера (баян) на уроках национального танца», в том числе по материалам экспедиций «Из глубин земли Камчатки. Материалы фольклорно-этнографических экспедиций в Быстринский район».

Контрольное событие 3.3 Проведен краевой кочующий фестиваль традиционных ремесел и народных художественных промыслов коренных малочисленных народов Севера Камчатского края «Мастера земли Уйкоаль» - выполнено.

С 14 по 20 мая 2019 года проведен краевой кочующий фестиваль традиционных ремесел и НХП коренных малочисленных народов Камчатского края «Мастера земли Уйкоаль» (пгт. Палана). Цель фестиваля - популяризация промыслов и ремесел, восстановление ценности ручного творческого труда, привлечение внимания к сохранению и развитию традиционной народной культуры, приобщение подрастающего поколения к ее истокам.

В 2019 году кочующий фестиваль впервые прошел в пгт. Палана. Организаторы фестиваля провели его в формате обучения. Приглашены лучшие мастера традиционных ремесел и НХП коренных малочисленных народов Камчатского края: Кручинина Л.К. - лауреат премии Правительства РФ «Душа России» в номинации «Народный мастер», Банаканова Л.Е. - заслуженный работник культуры РФ лауреат премии Правительства РФ «Душа России» в номинации «Традиционная народная культура», Адуканов А.К. - мастер по художественной резьбе из кости и дерева. В ходе работы было проведено 18 мастер-классов, по художественной резьбе из кости, изготовлению традиционных эвенских сумочек из кожи, меха и бисера, изготовлению изделий из растительных материалов и аутентичных сувениров из рыбьей кожи. Мастер-классы посетили дети из детского дома, ученики средней общеобразовательной школы, студенты колледжа, пенсионеры.

Контрольное событие 3.4 Проведен Краевой фестиваль национальных культур «В семье единой» - выполнено.

Это мероприятие собирает на сцене тех, кто с гордостью и трепетом представляет культурное наследие своих предков. Художественные коллективы и солисты из Петропавловска – Камчатского, Вилючинска, Паланы, Усть-Большерецкого, Мильковского, Елизовского, Быстринского и Усть-Камчатского районов представили зрителям свое танцевальное искусство и певческое мастерство.

В фестивале приняли участие представители национальных общин и землячеств, которые входят в состав камчатской региональной межнациональной общественной организации «Содружество» (15 ансамблей, 7 солистов-исполнителей, около 300 артистов).

Контрольное событие 3.5 Проведены Праздничные мероприятия, посвященные Дню Государственного флага России – выполнено.

Торжественное мероприятие, посвященное «Дню Государственного Флага Российской Федерации» состоялось 22 августа 2019 у стелы «Город воинской славы». В мероприятии принимали участие: представители государственных органов власти, депутаты, военнослужащие, студенты Вузов, гражданское население.

Право внести Государственный флаг Российской Федерации, флаг Камчатского края, флаг города воинской славы Петропавловска-Камчатского было предоставлено отличникам боевой подготовки, неоднократно принимавших участие в боевых действиях, военнослужащим Краснодарско-Харбинской дважды краснознаменной 40-ой отдельной бригады морской пехоты. Всего присутствовало 1800 человек, 80 участников.

Контрольное событие 3.6 Проведен Выездной фестиваль «Сельские встречи», посвященный году театра – выполнено.

Ежегодный выездной фестиваль народного творчества «Сельские встречи» проходит в целях активизации творческого потенциала, организации досуга и развития народного творчества на селе в пределах Камчатского края. В этом году фестиваль был посвящен Году театра в России.

С 20 по 21 сентября 2019 выездной фестиваль «Сельские встречи» состоялся на севере Корякского округа в с. Тиличики Олюторского района. Программа фестиваля включала в себя 2 спектакля «Настена» по повести В. Распутина «Живи и помни», а также 3 мастер-класса для самодеятельных театров с. Тиличики. С 27 по 29 сентября 2019 фестиваль «Сельские встречи» прошел в Усть-Большерецком районе. Участниками фестиваля стал народный театр музыкальной комедии и драмы «ТВМ» (Театр. Время. Мы.), режиссер А.Ковалев из г. Вилючинск.

Контрольное событие 3.7 Заключены соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае на предоставление субсидий на участие коллективов и исполнителей в творческих мероприятиях международного, межрегионального и регионального значения

Контрольное событие не выполнено в связи с отсутствием заявителей на предоставление субсидии (конкурс объявлялся дважды).

Итоговые значения показателей реализации подпрограммы представлены в Приложение 1 «Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)».

2.4 Подпрограмма 4 «Образование в сфере культуры»

Подпрограмма направлена на создание условий повышения доступности и качества образования в сфере культуры и искусства, и включает в себя следующие основные мероприятия:

- развитие системы образования в сфере культуры и искусства;

- проведение мероприятий по выявлению художественно-одарённых детей и молодёжи, и созданию условий для их творческого развития.

В рамках основного мероприятия «Развитие системы образования в сфере культуры и искусства» финансируется деятельность краевых образовательных учреждений в сфере культуры по реализации образовательных программ дополнительного образования детей и среднего профессионального образования по профессиям отрасли культуры и искусства (в рамках реализации государственных заданий).

В Камчатском крае продолжилась системная работа по выявлению и поддержке одарённых детей и молодёжи. В 2019 году из бюджета Камчатского края на мероприятия, направленные на выявление и поддержку юных талантов, было выделено 3 089,86915 тыс.руб.

Контрольное событие 4.1 Проведены краевые творческие мероприятия, направленные на выявление и поддержку талантливых детей и молодёжи – выполнено.

Ежегодно проводятся краевые творческие мероприятия для талантливых детей и молодёжи. В 2019 году в соответствии с реестром краевых конкурсов, в рамках реализации мероприятий подпрограммы проведено 9 мероприятий, в которых приняли участие 3949 детей.

Наиболее масштабные краевые творческие мероприятия для талантливых детей и молодёжи:

1. В период с 09 по 13 февраля 2019 – IX краевой фестиваль исполнителей на духовых и ударных инструментах, оркестров и ансамблей «КАМЧАТКА – ОТ ФЛЕЙТЫ ДО ТУБЫ». Присутствовало на мероприятии 405 чел., из них участники мероприятия - 60 чел., зрителей - 345 чел.

2. В период с 16 по 20 февраля 2019 - краевая теоретическая олимпиада среди учащихся младших классов детских школ искусств Камчатского края «VIVAT, МУЗЫКОВЕД!». Присутствовало на мероприятии 83 чел., из них участники мероприятия - 20 чел., зрителей - 63 чел.

3. В период с 16 по 17 марта 2019 - XVIII краевой фестиваль детского дошкольного творчества «МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА». Присутствовало на мероприятии – 550 чел., из них участники мероприятия - 300 чел., зрителей - 250 чел.

4. В период с 25 по 30 марта 2019 - 43-й краевой конкурс исполнительского мастерства «ЮНЫЕ ДАРОВАНИЯ КАМЧАТКИ» среди учащихся детских школ искусств Камчатского края и студентов Камчатского колледжа искусств. Присутствовало на мероприятии – 320 чел., из них участники мероприятия - 140 чел., зрителей - 180 чел.

5. В период с 14 февраля по 14 апреля 2019 - Краевая выставка-конкурс декоративно-прикладного искусства среди учащихся детских школ искусств Камчатского края «Этот красочный мир». Присутствовало на мероприятии – 645 чел., из них участники мероприятия - 395 чел., зрителей - 250 чел.

6. В период с 21 по 25 апреля 2019 - краевой фестиваль хореографического искусства «Танцевальный вернисаж». Присутствовало на мероприятии - 143 чел., из них участники мероприятия - 48 чел., зрителей - 95 чел.

7. В период с 08 по 12 октября 2019 - XIV Творческая школа для студентов Камчатского колледжа искусств и учащихся музыкальных школ и школ искусств Камчатского края. Проведены мастер - классы по специальности «Народный вокал», «Труба», «Хоровое пение», «Эстрадный вокал», открытые уроки, выездные мероприятия в с. Усть-Большерецк. Присутствовало на мероприятии - 283 чел., из них участники мероприятия - 80 чел., слушатели - 203 чел.

8. В период с 29 ноября по 04 декабря 2019 - VIII краевой конкурс молодых вокалистов «Поющая Камчатка». Участники - 250 человек.

Контрольное событие 4.2 Обеспечено участие во всероссийских и международных творческих мероприятиях талантливых детей и молодёжи – выполнено.

В целях обеспечения участия во всероссийских и международных исполнительских конкурсах, теоретических олимпиадах, фестивалях, выставках и иных мероприятиях одаренных учащихся ДШИ и студентов-победителей краевых творческих мероприятий, а также сопровождающих их лиц (преподаватель, концертмейстер, руководитель) предусмотрено и освоено 800,00000 тыс.руб.

КГБПОУ «Камчатский колледж искусств» направлены для участия в конкурсах 18 человек (13 лауреатов, 4 дипломанта). Обеспечено участие:

1. в X Открытом межрегиональном смотре - конкурсе студентов ССУЗов, г. Москва;

2. в III-м международном конкурсе «Академия фортепиано», г. Казань;

3. в конкурсе им. Большеянова, г. Краснодар;

4. в IV Всероссийском конкурсе музыкантов-исполнителей «Grandmusic» и в V Международном конкурсе-фестивале искусств и исполнительского мастерства «Виват Петербург», г. Санкт-Петербург.

КГБУ ДПО работников культуры «Камчатский учебно-методический центр» реализован ежегодный проект «Восемнадцатые молодёжные Дельфийские игры России», которые прошли в г. Ростове-на-Дону в период с 19 по 24 апреля 2019. Участниками игр стали 6 учащихся и 6 преподавателей детских школ искусств Камчатского края, Камчатского колледжа искусств в номинации музыкальное и изобразительное искусство.

Итоговые значения показателей реализации подпрограммы представлены в Приложение 1 «Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)».

2.5 Подпрограмма 5 «Обеспечение условий реализации Программы»

Подпрограмма направлена на создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, в том числе, на развитие кадрового потенциала.

Финансирование по подпрограмме из краевого бюджета (с учетом внебюджетных источников) составило 75 852,67699 тыс.руб., освоено (с учетом остатков прошлых периодов) 75 737,24663 тыс.руб.

Контрольное событие 5.1 Проведен Открытый краевой конкурс профессионального мастерства «Лучший культработник» - выполнено.

Проведен открытый краевой конкурс профессионального мастерства «Лучший культработник – 2019» (приняли участие 150 чел.), посвященный Году театра в России. В конкурсе приняли участие: Ксения Син, руководитель кружка МБУК МДКД «Юность» г. Елизово, Марина Сочнева, культорганизатор МКУК «Сельский дом культуры п. Сокоч» Елизовского района, Николай Райм, заведующий музыкальной частью МКУК «Сельский дом культуры п. Раздольный» Елизовского района, впервые в конкурс заявился участник организации негосударственного сектора Сергей Самойленко, гид-экскурсовод культурно – просветительского центра «Вулканариум» ООО «СиАСам». Дипломом в номинации «За волю к победе» наградили Николая Райма. Третье место получила Марина Сочнева, второе место – Сергей Самойленко, первое место и звание «Лучший культработник – 2019» завоевала Ксения Син. Конкурсантам, завоевавшим призовые места, вручили дипломы и сертификаты на денежные премии.

Контрольное событие 5.2 Проведен краевой конкурс «Лучшая детская школа искусств» - выполнено.

Краевой конкурс «Лучшая детская школа искусств Камчатского края» является региональным этапом и проводится в целях участия победителя(лей) в Общероссийском конкурсе «50 лучших детских школ искусств». Ассигнования составляют 400,00000 тыс.руб. Конкурс проходил в три этапа с января по апрель 2019 в двух номинациях: лучшая детская школа искусств среди городских и лучшая среди сельских.

Лучшей городской детской школой искусств признана МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 4» г. Петропавловска-Камчатского, директор Стукалова Н.И. Среди сельских школ лучшая - МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 1 п. Ключи» Усть-Камчатского муниципального района, директор Козлова А.Б.

Контрольное событие 5.3 Обеспечена деятельность мультимедийных центров на базе КГБУ «Камчатская краевая научная библиотека имени С.П. Крашенинникова» - выполнено.

В рамках программного мероприятия «Создание мультимедийных центров для обеспечения предоставления гражданам государственных услуг на базе государственных и муниципальных библиотек Камчатского края» проведена работа по обеспечению деятельности мультимедийных центров на базе КГБУ «Камчатская краевая научная библиотека имени С.П. Крашенинникова». В целях расширения предоставляемых услуг продлен договор на подключение к электронной библиотеке ЛитРес. С целью защиты информации обновлена антивирусная программа.

Контрольное событие 5.4 Обновлено программное обеспечение КГБУ «Камчатский краевой объединенный музей» - выполнено.

КГБУ «Камчатский краевой объединенный музей» на сумму 550,00000 тыс.руб. проведены следующие работы:

-   поставлено оборудование для модернизации компьютерной техники;

-   проведены работы по модернизации официального сайта;

- поставлены моноблок и комплектующие к моноблоку, оргтехника, сетевое хранилище;

- осуществлена передача неисключительных (лицензионных) прав на использование программного обеспечения Комплексной автоматизированной музейной информационной системы «КАМИС 5»;

- выполнены работы по разработке программного обеспечения для интерактивной сенсорной панели.

Итоговые значения показателей реализации подпрограммы представлены в Приложение 1 «Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)».

2.6 Подпрограмма 6 «Развитие инфраструктуры в сфере культуры»

Основные задачи подпрограммы создание благоприятных условий для развития инфраструктуры в сферы культуры и повышения уровня оснащенности материально-технической базы учреждений культуры.

Контрольное событие 6.1 Завершен 3-й этап строительства объекта «Камчатский театр кукол г. Петропавловск-Камчатский» - II квартал 2020.

С 2014 года за счёт средств краевого бюджета планомерно ведётся строительство объекта «Камчатский театр кукол г. Петропавловск-Камчатский». Стоимость строительства в ценах 2 квартала 2016 года – 2 410 964,70000 тыс.руб. 05.12.2018 заключён государственный контракт № 11/18-ГК с ООО «Мастер» на сумму 548 903,76259 тыс.руб., срок окончания контракта - 05.12.2020. Выделенный объём средств краевого бюджета на 2019 год – 156 900,87350 тыс.руб., освоено за январь - декабрь 2019 – 156 653,27878 тыс.руб. Техническая готовность объекта по состоянию на 01.01.2020 – 61%. На 2020 год предусмотрено – 216 132,00000 тыс.руб. Планируемый срок окончания строительства и ввода объекта в эксплуатацию – 2021 год.

Контрольное событие 6.2 Заключен государственный контракт на выполнение очередного этапа работ по объекту «Здание МАУК «Городской дом культуры СРВ». Реконструкция.» - не выполнено по сроку.

С 2016 года за счёт краевого и местного бюджетов ведётся реконструкция здания МАУК «Городской дом культуры СРВ». 24.07.2018 заключён муниципальный контракт с ООО «Бумагинъ» на сумму 37 205,24700 тыс. рублей, срок окончания выполнения работ – 05.12.2018. Контракт исполнен в полном объёме только в 2019 году. В 2019 году предусмотрено, профинансировано и освоено 21 303,43557 тыс.рублей (краевой бюджет – 21 090,40121 тыс. рублей, местный бюджет – 213,03436 тыс.рублей). ООО «Бумагинъ» работы по контракту завершило. Техническая готовность объекта – 48%. Завершение реконструкции планируется в 2022 году.

Контрольное событие 6.3 Заключен контракт на реализацию мероприятия «Реконструкция здания КГБУ ДО «Корякская школа искусств им. Д.Б. Кабалевского» - не выполнено по сроку.

17.12.2018 – объявлен электронный аукцион на выполнение работ по объекту «Реконструкция здания КГБУ ДО «Корякская школа искусств им. Д.Б. Кабалевского». Электронный аукцион не состоялся по причине отсутствия заявок на участие. Повторное объявление электронного аукциона проводилось 4 раза.

01.07.2019 состоялся аукцион, победителем признан ООО «Мирастрой» г. Хабаровск, с суммой контракта 142 847,22275 тыс.руб. Контракт заключен 17.07.2019. Срок исполнения контракта – 01.12.2020.

Контрольное событие 6.4 Усовершенствована материально-техническая база краевых театрально-концертных организаций – выполнено.

В 2019 году продолжено финансирование КГАУ «Камчатский театр кукол» за счет субсидии из федерального бюджета в рамках реализации проекта «Театр-детям» на техническое оснащение театров кукол. Приобретён автобус «Макар - 578228 автомобиль-вахта грузопассажирская» (на базе автомобиля повышенной проходимости КАМАЗ), стоимостью 5 400,000 тыс.рублей (с учетом всех источников финансирования) для осуществления гастрольной деятельности в труднодоступную местность.

Контрольное событие 6.5 Заключены соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае на предоставление субсидий на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры – выполнено.

Соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае на предоставление субсидий на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры заключены 15.02.2019.

3. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования.

Меры налогового, тарифного, кредитного государственного регулирования в рамках реализации государственной программы не предусмотрены. Предоставление налоговых льгот и финансовых гарантий по ранее взятым и перспективным кредитам для организаций всех форм собственности, участвующих в реализации государственной программы, также не предусмотрено.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований краевого и федерального бюджетов и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы.

# Сведения об использовании бюджетных ассигнований краевого и федерального бюджетов и иных средств на реализацию мероприятий Государственной программы Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае» в разрезе подпрограмм, в том числе, данные о фактическом финансировании и освоении данных средств, представлена в Приложении 3 (таблица 10) к настоящему отчету.

Информация об использовании бюджетных и внебюджетных средств Государственной программы Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае» представлена в Приложении 4 (таблица 15) к настоящему отчету.

5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в государственную программу в 2019 году.

| № п/п | НПА | Внесенные изменения | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Правительства Камчатского края от 28.06.2019 № 289-П «О внесении изменений в государственную программу Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 545-П | - Приведение в соответствие объемов финансирования 2019-2024 годов с объемами сводной бюджетной росписи расходов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов по состоянию на 01.04.2019; - Действие программы пролонгировано до 2024 года с установлением показателей (индикаторов) и финансового обеспечения ее реализации; - В структуру государственной программы включена совокупность отдельных мероприятий Национального проекта «Культура», введены новые основные мероприятия; - Корректировка целей, задач, ожидаемых результатов реализации государственной программы, наименований и значений показателей (индикаторов). | Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы», утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317, Национальный проект «Культура», Региональные проекты «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура» |
| 2 | Постановление Правительства Камчатского края от 07.10.2019 № 426-П «О внесении изменений в государственную программу Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 545-П | - Приведение в соответствие объемов финансирования 2019-2024 годов с объемами сводной бюджетной росписи расходов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов по состоянию на 01.09.2019; - Корректировка целей, задач, ожидаемых результатов реализации государственной программы, наименований и значений показателей (индикаторов). | Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы», утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317, Национальный проект «Культура», Региональные проекты «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура» |

6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы.

Оценка эффективности реализации государственной программы определена на основе утвержденной методики оценки эффективности государственной программы и состоит из следующих компонентов:

6.1 Оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы произведена на основании сведений о достижении значений показателей (индикаторов), указанных в Приложении 1 к настоящему Отчету.

Значение показателя степени реализации Государственной программы составляет 0,95:

СРГП = 39,97 / 42

где:

39,97 – суммарный показатель степени достижения каждого планового значения показателя (индикатора);

42 – количество показателей.

6.2 Значение показателя соответствия запланированному уровню затрат составляет 0,99:

ССУЗ = 1 271 881,12419 (тыс. рублей) / 1 273 221,61726 (тыс. рублей)

где:

1 271 881,12419 (тыс. рублей) – сумма, освоенных средств краевого бюджета на 2019 год;

1 273 221,61726 (тыс. рублей) – сумма средств, предусмотренная краевым бюджетом на 2019 год.

6.3 Значение показателя реализации контрольных событий Плана реализации государственной программы, утвержденного распоряжением Правительства Камчатского края от 12.01.2016 № 7-РП (с учетом распоряжения Правительства Камчатского края от 12.12.2016 № 599-РП) составляет 0,90:

СРКС = 27 / 30

где:

27 – количество выполненных контрольных событий, из числа контрольных событий, запланированных к реализации в 2019 году;

30 – общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в 2019 году.

Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм Государственной программы Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае» отражены в приложении 2 (таблица 12).

Исходя из выше полученных значений показателей, произведена оценка эффективности реализации Государственной программы Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае». Значение показателя эффективности реализации составляет 0,95 и рассчитан следующим образом:

ЭРГП = (0,95+0,99+0,90) / 3

где:

0,95 – степень реализации государственной программы (СРГП);

0,99 – степень соответствия запланированному уровню расходов государственной программы (ССУЗ);

0,90 – степень реализации контрольных событий государственной программы (СРКС).

Таким образом, эффективность Государственной программы «Развитие культуры в Камчатском крае» по итогам ее реализации в 2019 году определена как «высокая».

7. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы.

Цели, задачи, ожидаемые результаты реализации Государственной программы Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае», наименования и значения показателей (индикаторов) приведены в соответствие с Государственной программой Российской Федерации «Развитие культуры и туризма»», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317, Национальным проектом «Культура», а также Региональными проектами «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура».

Оценка результатов деятельности за 2019 год выявила необходимость внесения изменений в Государственную программу в части корректировки некоторых значений показателей (индикаторов).

В целом, деятельность Министерства культуры Камчатского края в 2019 году направлена на выполнение задач, поставленных в Государственной программе Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае», а также на реализацию Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».