## Приложение 2
Приложение 2 (Таблица 12)
Сведения
о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм государственной программы "Развитие культуры в Камчатском крае"
№ | Наименование подпрограммы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ИОГВ) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
|  |  | Начала реализации | Окончания реализации | Начала реализации | Окончания реализации | Запланированные | Достигнутые
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма 1 "Наследие"
Основное мероприятие 1.1 Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Камчатского края
| Мероприятие 1.1.1 Оказание услуг по определению предмета охраны, границ территорий и зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Камчатского края | Служба охраны объектов культурного наследия Камчатского края/ Крапивина Л.Д. |  |  |  |  | Обеспечение сохранности, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (определение предмета охраны, границ территорий и зон охраны объектов культурного наследия расположенных на территории Камчасткого края)
1 | Контрольное событие 1.1 Проведен аукцион в электронной форме на выполнение работ по определению проектов зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Камчатского края | Служба охраны объектов культурного наследия Камчатского края/ Крапивина Л.Д. | Х | июль 2019 | Х | июль 2019 |  | Проведен аукцион в электронной форме на выполнение работ по определению проектов зон охраны объектов культурного наследия, расположенных в Алеутском муниципальном районе. | нет
2 | Контрольное событие 1.2 Внесены сведения о зонах охраны ОКН в ЕГРН | Служба охраны объектов культурного наследия Камчатского края/ Крапивина Л.Д. | Х | декабрь 2019 | Х | декабрь 2019 |  | По результатам проведенных работ в отчетном году сведения о границах объектов культурного наследия направлены в декабре 2019 года в Управление Росреестра по Камчатскому краю для внесения в единый государственный реестр недвижимости. Событие выполнено. | нет
Основное мероприятие 1.2 Развитие библиотечного дела
| Мероприятие 1.2.2 Формирование и обеспечение сохранности фондов библиотек, издание как в печатном так и в электронном виде историко-краеведческих и литературно-художественных публикаций | [5 empty] | Повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек | Книжные фонды КГБУ «Камчатская краевая детская библиотека им.В.Кручины», КГБУ Камчатская краевая научная библиотека им.С.П.Крашенинникова, КГБУ Корякская централизованная библиотечная система им. Кеккетына пополнены. | нет
3 | Контрольное событие 1.3 Пополнен фонд КГБУ "Камчатская краевая детская библиотека имени В. Кручины" | Министерство культуры Камчатского края/ Емельянова С.В. | Х | июнь 2019 | Х | март 2019 | Х | Х | Х
4 | Контрольное событие 1.4 Пополнен фонд КГБУ "Камчатская краевая научная библиотека имени С.П. Крашенинникова" | Министерство культуры Камчатского края/ Емельянова С.В. | Х | октябрь 2019 | Х | октябрь 2019 | Х | Х | Х
5 | Контрольное событие 1.5 Пополнен фонд КГБУ "Корякская централизованная библиотечная система имени Кеккетына" | Министерство культуры Камчатского края/ Емельянова С.В. | Х | октябрь 2019 | Х | октябрь 2019 | Х | Х | Х
| Мероприятие 1.2.3 Реализация проектов, направленных на пропаганду чтения, в том числе проведение региональных программ книжно-читательских компаний и акций, научно-просвятительских конференций, конкурсов, форумов, посвященных библиотечному делу | [5 empty] | Повышение уровня читающего населения |  | нет
6 | Контрольное событие 1.6 Проведена акция "Библионочь" (в рамках всероссийской акции) | Министерство культуры Камчатского края/ Емельянова С.В. | Х | апрель 2019 | Х | апрель 2019 | Х | В рамках мероприятия работали 22 развлекательные и интеллектуальные площадки — музыкальная программа с участием актеров камчатских театров, спектакли, лекции, выставки, квесты, игры, мастер-классы, викторины с розыгрышами призов, кинолекторий, кастинг для начинающих актеров. | нет
7 | Контрольное событие 1.7 Проведен камчатский форум в поддержку книги и чтения | Министерство культуры Камчатского края/ Емельянова С.В. | Х | октябрь 2019 | Х | сентябрь 2019 | Х | VI Камчатский форум в поддержку книги и чтения состоялся с 25 по 28 сентября 2019 года. В рамках форума прошло 9 мероприятий, в том числе выездные встречи с писателями в г. Вилючинске и г. Елизово. Общее число участников 500 человек. | нет
Основное мероприятие 1.3 Развитие музейного дела
| Мероприятие 1.3.3 Пополнение музейных фондов государственных музеев, находящихся в ведении Министерства культуры Камчатского края, в том числе реэкспозиция (замена) постоянных экспозиций | [5 empty] | Улучшение сохранности музейных фондов
8 | Контрольное событие 1.8 Приобретены произведения камчатских художников для пополнения фонда КГБУ "Камчатский краевой художественный музей" | Министерство культуры Камчатского края/ Емельянова Е.В. | Х | март 2019 | Х | март 2019 | Х | Приобретены: 1 предмет «Камчатская регата (Свежий ветер) 1987 г.; 2 предмета «Камчатская рябина» 1987 г., «Летний день» 1982 г.; 1 предмет «Вулкан Вачкажец. Последний оскал зимы» 2013 г.; 3 предмета «Весенний день в городе» 2015 г., «Отражение» 2014 г., «Русский снег» 1994 г. | нет
9 | Контрольное событие 1.9 КГБУ "Камчатский краевой объединенный музей" проведена реэкспозиция (замена) постоянных экспозиций | Министерство культуры Камчатского края/ Емельянова Е.В. | Х | май 2019 | Х | май 2019 | Х | Выполнены работы по подготовке холла постоянной экспозиции головного музея к реэкспозиции; - оказаны услуги по декоративному оформлению (реэкспозиции) холла постоянной экспозиции головного музея; - оказаны услуги по поставке светового экспозиционного оборудования (реэкспозиции) холла постоянной экспозиции головного музея. | нет
10 | Контрольное событие 1.10 Пополнен фонд КГБУ "Корякский окружной краеведческий музей" | Министерство культуры Камчатского края/ Емельянова Е.В. | Х | октябрь 2019 | Х | октябрь 2019 | Х | Приобретена картина камчатского художника А.П. Шкалыгина «Портрет Ф. Миллера» | нет
Подпрограмма 2 "Искусство"
Основное мероприятие 2.1 Поддержка и развитие исполнительских искусств
| Мероприятие 2.1.4 Внедрение экспериментальных форм и жанров театрального искусства, осуществление творческого заказа на постановки для целевой аудитории | [5 empty] | Высокий уровень качества и доступности услуг театральных организаций
11 | Контрольное событие 2.1 Осуществлен творческий заказ на театральные постановки для целевой аудитории КГАУ " Камчатский театр кукол" | Министерство культуры Камчатского края/ Лифанова Н.П. | Х | декабрь 2019 | Х | декабрь 2019 | Х | Осуществлена 1 постановка - спектакль «Камчатский бастион», посвящённый событиям 1854 года (оборона Петропавловска). | нет
| Основное мероприятие 2.2 Проведение мероприятий международного, межрегионального и регионального значения, посвященных значимым событиям региональной, отечественной и мировой культуры, а также мероприятий по развитию международного и межрегионального сотрудничества в сфере культуры | [5 empty] | Х
| Мероприятие 2.2.1 Поддержка гастрольной деятельности театрально-концертных организаций на территории Камчатского края | [5 empty] | Увеличение доли населения Камчатского края, приобщенных к лучшим традициям музыкального и театрального искусства
12 | Контрольное событие 2.2 Осуществлены гастроли по Камчатскому краю краевыми театрально-концертными организациями | Министерство культуры Камчатского края/ Лифанова Н.П. | Х | сентябрь 2019 | Х | сентябрь 2019 | Х | За счет субсидии из федерального бюджета в рамках реализации проекта «Театр-детям» КГАУ «Камчатский театр кукол» проведены гастроли в 4 муниципальных районах Камчатского края (Карагинском, Пенжинском, Олюторском, Усть-Камчатском). | нет
| Мероприятие 2.2.2 Организация межрегиональной и международной гастрольной деятельности театрально-концертных организаций Камчатского края | [5 empty] | Укрепление межрегионального культурного сотрудничества. Рост числа качественных мероприятий, посвященных развитию культурного сотрудничества
13 | Контрольное событие 2.3 Обеспечено участие в межрегиональной и международной гастрольной деятельности театрально-концертных организаций Камчатского края | Министерство культуры Камчатского края/ Лифанова Н.П. | Х | сентябрь 2019 | Х | сентябрь 2019 | Х | КГАУ «Камчатский театр драмы и комедии» проведены обменные гастроли в г. Санкт – Петербург, принято участие в Международном театральном фестивале современной драматургии имени А.Вампилова в г. Иркутске и фестивале - смотре профессиональных драматических театров Дальневосточного федерального округа в г. Хабаровске. | нет
Подпрограмма 3 "Традиционная культура и народное творчество"
Основное мероприятие 3.1 Организация и проведение мероприятий по сохранению нематериального культурного наследия народов Камчатского края
| Мероприятие 3.1.1 Сбор, восстановление и пополнение фольклорно-этнографических материалов, перевод их в электронную форму | [5 empty] | Сохранение самобытной культуры коренных малочисленных народов
14 | Контрольное событие 3.1 Проведена Фольклорно-этнографическая экспедиция | Министерство культуры Камчатского края/Беляева М.Е. | Х | март 2019 | Х | март 2019 | Х | Специалистами КГБУ «Камчатский центр народного творчества» организована фольклорно-этнографическая экспедиция в Пенжинский муниципальный район (с. Манилы, с. Парень). В результате проведенной экспедиции записано 17 информантов, проведено 2 фольклорные «посиделки» – 45 чел., 2 мастер-класса по декоративно-прикладному искусству - 10 чел., проведен вечер-памяти Г. Поротова - 98 чел., 2 мастер-класса по национальной хореографии - 110 чел. Проведены консультации: 3 учреждения - СДК с. Парень, ДК с. Манилы, ЭКЦ «Эчгат» с. Манилы. Методическая помощь: СДК с. Парень, ДК и ЭКЦ «Эчгат» с. Манилы – предоставлены сборники по традиционной культуре методическая помощь на электронных носителях – ДК с. Манилы. | нет
| Мероприятие 3.1.2 Издание этнографических материалов и литературы, отражающей самобытную культуру коренных народов Камчатки | [5 empty] | Сохранение самобытной культуры коренных малочисленных народов
15 | Контрольное событие 3.2 Изданы этнографические материалы и литература, отражающие самобытную культуру коренных народов Камчатки | Министерство культуры Камчатского края/Беляева М.Е. | Х | июнь 2019 | Х | июнь 2019 | Х | Выпущено 3 фольклорно-этнографических сборника из серии «Нематериальное культурное наследие»: «Ветер жизни: герои фольклорных экспедиций в память о Г.Г.Поротове», Методическая работа (пособие) «Сборник музыкальных обработок для концертмейстера (баян) на уроках национального танца», в том числе по материалам экспедиций «Из глубин земли Камчатки. Материалы фольклорно-этнографических экспедиций в Быстринский район». | нет
Основное мероприятие 3.2 Поддержка разнообразных видов и форм традиционной народной культуры и творческих инициатив в области художественного самодеятельного творчества и обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни
| Мероприятие 3.2.2 Поддержка культурных мероприятий, включая организацию и проведение фестивалей, народных праздников, выставок и конкурсов народного творчества и др. | [5 empty] | Популяризация самобытной культуры и повышение качества предоставления современных услуг, направленных на сохранение и развитие народного творчества
16 | Контрольное событие 3.3 Проведен краевой кочующий фестиваль традиционных ремесел и народных художественных промыслов коренных малочисленных народов Севера Камчатского края "Мастера земли Уйкоаль" | Министерство культуры Камчатского края/Беляева М.Е. | Х | май 2019 | Х | май 2019 | Х | Проведен краевой кочующий фестиваль традиционных ремесел и НХП коренных малочисленных народов Камчатского края «Мастера земли Уйкоаль» (пгт. Палана). | нет
17 | Контрольное событие 3.4 Проведен Краевой фестиваль национальных культур «В семье единой» | Министерство культуры Камчатского края/Беляева М.Е. | Х | ноябрь 2019 | Х | ноябрь 2019 | Х | В фестивале приняли участие представители национальных общин и землячеств, которые входят в состав камчатской региональной межнациональной общественной организации «Содружество» (15 ансамблей, 7 солистов-исполнителей, около 300 артистов). | нет
18 | Контрольное событие 3.5 Проведены Праздничные мероприятия, посвященные Дню Государственного флага России | Министерство культуры Камчатского края/Беляева М.Е. | Х | август 2019 | Х | август 2019 | Х | Торжественное мероприятие, посвященное «Дню Государственного Флага Российской Федерации» состоялось 22 августа 2019 у стелы «Город воинской славы». | нет
19 | Контрольное событие 3.6 Проведен Выездной фестиваль «Сельские встречи», посвященный году театра | Министерство культуры Камчатского края/Беляева М.Е. | Х | сентябрь 2019 | Х | сентябрь 2019 | Х | С 20 по 21 сентября 2019 выездной фестиваль «Сельские встречи» состоялся на севере Корякского округа в с. Тиличики Олюторского района. Программа фестиваля включала в себя 2 спектакля «Настена» по повести В. Распутина «Живи и помни», а также 3 мастер-класса для самодеятельных театров с. Тиличики. С 27 по 29 сентября 2019 фестиваль «Сельские встречи» прошел в Усть-Большерецком районе. Участниками фестиваля стал народный театр музыкальной комедии и драмы «ТВМ» (Театр. Время. Мы.), режиссер А.Ковалев из г. Вилючинск. | нет
| Мероприятие 3.2.3 Обеспечение участия коллективов и исполнителей в творческих мероприятиях международного, межрегионального и регионального значения, в том числе сопровождающих их лиц (руководитель детского коллектива), а также предоставление субсидий местным бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае на софинансирование участия коллективов и исполнителей в творческих мероприятиях международного, межрегионального и регионального значения | [5 empty] | Популяризация самобытной культуры и повышение качества предоставления современных услуг, направленных на сохранение и развитие народного творчества
20 | Контрольное событие 3.7 Заключены соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае на предоставление субсидий на участие коллективов и исполнителей в творческих мероприятиях международного, межрегионального и регионального значения | Министерство культуры Камчатского края/Беляева М.Е. | Х | март 2019 | Х | не выполнено | Х | Х | Контрольное событие не выполнено в связи с отсутствием заявителей на предоставление субсидии (конкурс объявлялся дважды).
Подпрограмма 4 "Образование в сфере культуры"
Основное мероприятие 4.2 Проведение мероприятий по выявлению художественно одарённых детей и молодёжи по созданию условий для их творческого развития
| Мероприятие 4.2.1 Проведение краевых творческих мероприятий (мастер-классы, олимпиады, фестивали, конкурсы, выставки и т.п.) с участием молодых дарований | [5 empty] | Создание условий для образования и творческого развития художественно одарённых детей и молодёжи
21 | Контрольное событие 4.1 Проведены краевые творческие мероприятия, направленные на выявление и поддержку талантливых детей и молодёжи | Министерство культуры Камчатского края/ Лифанова Н.П. | Х | декабрь 2019 | Х | декабрь 2019 | Х | В соответствии с реестром краевых конкурсов, в рамках реализации мероприятий подпрограммы проведено 9 мероприятий, в которых приняли участие 3949 детей. | нет
| Мероприятие 4.2.2 Обеспечение участия во всероссийских и международных исполнительских конкурсах, теоретических олимпиадах, фестивалях, выставках и иных мероприятиях одаренных учащихся ДШИ и студентов-победителей краевых творческих мероприятий, а также сопровождающих их лиц (преподаватель, концертмейстер, руководитель) | [5 empty] | Создание условий для образования и творческого развития художественно одарённых детей и молодёжи
22 | Контрольное событие 4.2 Обеспечено участие во всероссийских и международных творческих мероприятиях талантливых детей и молодёжи | Министерство культуры Камчатского края/ Лифанова Н.П. | Х | декабрь 2019 | Х | декабрь 2019 | Х | КГБПОУ «Камчатский колледж искусств» направлены для участия в конкурсах 18 человек (13 лауреатов, 4 дипломанта). Обеспечено участие: 1. в X Открытом межрегиональном смотре - конкурсе студентов ССУЗов; 2. в III-м международном конкурсе «Академия фортепиано»; 3. в конкурсе им. Большеянова; 4. в IV Всероссийском конкурсе музыкантов-исполнителей «Grandmusic» и в V Международном конкурсе-фестивале искусств и исполнительского мастерства «Виват Петербург», г. Санкт-Петербург. КГБУ ДПО «Камчатский учебно-методический центр» реализован ежегодный проект «Восемнадцатые молодёжные Дельфийские игры России». Участниками игр стали 6 учащихся и 6 преподавателей детских школ искусств Камчатского края, Камчатского колледжа искусств в номинации музыкальное и изобразительное искусство. | нет
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации Программы"
Основное мероприятие 5.3 Развитие кадрового потенциала в учреждениях культуры Камчатского края
| Мероприятие 5.3.2 Выполнение мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры | [5 empty] | Создание условий поддержки кадров в сфере культуры, повышение уровня профессионального мастерства
23 | Контрольное событие 5.1 Проведен Открытый краевой конкурс профессионального мастерства "Лучший культработник" | Министерство культуры Камчатского края/ Лифанова Н.П. | Х | апрель 2019 | Х | апрель 2019 | Х | Проведен открытый краевой конкурс профессионального мастерства «Лучший культработник – 2019» (приняли участие 150 чел.), посвященный Году театра в России. Дипломом в номинации «За волю к победе» наградили Николая Райма. Третье место получила Марина Сочнева, второе место – Сергей Самойленко, первое место и звание «Лучший культработник – 2019» завоевала Ксения Син. | нет
24 | Контрольное событие 5.2 Проведен краевой конкурс "Лучшая детская школа искусств" | Министерство культуры Камчатского края/ Лифанова Н.П. | Х | апрель 2019 | Х | апрель 2019 | Х | Лучшей городской детской школой искусств признана МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 4» г. Петропавловска-Камчатского, директор Стукалова Н.И. Среди сельских школ лучшая - МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 1 п. Ключи» Усть-Камчатского муниципального района, директор Козлова А.Б. | нет
Основное мероприятие 5.4 Развитие цифрового контента в сфере культуры
| Мероприятие 5.4.1 Создание мультимедийных центров для обеспечения предоставления гражданам государственных услуг на базе государственных и муниципальных библиотек Камчатского края | [5 empty] | Предоставление равных возможностей доступа к информации, содержащейся в общедоступных библиотеках Камчатского края
25 | Контрольное событие 5.3 Обеспечена деятельность мультимедийных центров на базе КГБУ "Камчатская краевая научная библиотека имени С.П. Крашенинникова" | Министерство культуры Камчатского края/ Емельянова Е.В. | Х | декабрь 2019 | Х | декабрь 2019 | Х | В целях расширения предоставляемых услуг продлен договор на подключение к электронной библиотеке ЛитРес. С целью защиты информации обновлена антивирусная программа. | нет
| Мероприятие 5.4.2 Модернизация информационно-коммуникационных технологий учреждений культуры | [5 empty] | Повышение уровня оказания услуг учреждениями культуры; предоставление доступа к информационным ресурсам учреждений культуры
26 | Контрольное событие 5.4 Обновлено программное обеспечение КГБУ "Камчатский краевой объединенный музей" | Министерство культуры Камчатского края/ Емельянова Е.В. | Х | май 2019 | Х | май 2019 | Х | Поставлено оборудование для модернизации компьютерной техники; - проведены работы по модернизации официального сайта; - поставлены моноблок и комплектующие к моноблоку, оргтехника, сетевое хранилище; - осуществлена передача неисключительных (лицензионных) прав на использование программного обеспечения Комплексной автоматизированной музейной информационной системы «КАМИС 5»; - выполнены работы по разработке программного обеспечения для интерактивной сенсорной панели. | нет
Подпрограмма 6 "Развитие инфраструктуры в сфере культуры"
Основное мероприятие 6.1 Инвестиционные мероприятия в сфере культуры
| Мероприятие 6.1.1 Камчатский театр кукол г. Петропавловск-Камчатский | [5 empty] | Обеспечение развития отраслевой инфраструктуры
27 | Контрольное событие 6.1 Завершен 3-й этап строительства объекта "Камчатский театр кукол г. Петропавловск-Камчатский" | Министерство строительства Камчатского края/ Голев С.В. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Мероприятие 6.1.2 Здание МАУК "Городской дом культуры СРВ". Реконструкция | [5 empty] | Обеспечение развития отраслевой инфраструктуры
28 | Контрольное событие 6.2 Заключен государственный контракт на выполнение очередного этапа работ по объекту "Здание МАУК "Городской дом культуры СРВ". Реконструкция." | Министерство строительства Камчатского края/ Голев С.В. | Х | май 2019 | Х | не выполнено | Х | Х | 24.07.2018 заключён муниципальный контракт с ООО «Бумагинъ» на сумму 37 205,24700 тыс. рублей, срок окончания выполнения работ – 05.12.2018. Контракт исполнен в полном объёме только в 2019 году.
| Мероприятие 6.1.3 Реконструкция здания КГБУ ДО "Корякская школа искусств им. Д.Б. Кабалевского" | [5 empty] | Обеспечение развития отраслевой инфраструктуры
29 | Контрольное событие 6.3 Заключен контракт на реализацию мероприятия "Реконструкция здания КГБУ ДО "Корякская школа искусств им. Д.Б. Кабалевского" | Министерство строительства Камчатского края/ Голев С.В. | Х | март 2019 | Х | не выполнено | Х | Х | Срок на заключение контракта на реализацию мероприятия "Реконструкция здания КГБУ ДО "Корякская школа искусств им. Д.Б. Кабалевского" был нарушен в связи с отсутствием участников аукциона. Электронный аукцион объявлялся 4 раза. 01.07.2019 состоялся аукцион, победителем признан ООО «Мирастрой» г. Хабаровск, с суммой контракта 142 847,22275 тыс.руб. Контракт заключен 17.07.2019. Срок исполнения контракта – 01.12.2020.
Основное мероприятие 6.3 Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы краевых государственных и муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры
| Мероприятие 6.3.1 Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы краевых государственных учреждений культуры | [5 empty] | Повышение уровня оснащенности учреждений культуры современной материально-технической базой
30 | Контрольное событие 6.4 Усовершенствована материально-техническая база краевых театрально-концертных организаций | Министерство культуры Камчатского края/ Пегуров В.А. | Х | декабрь 2019 | Х | декабрь 2019 | Х | За счет субсидии из федерального бюджета в рамках реализации проекта «Театр-детям» КГАУ «Камчатский театр кукол» приобретён автобус «Макар - 578228 автомобиль-вахта грузопассажирская» (на базе автомобиля повышенной проходимости КАМАЗ), для осуществления гастрольной деятельности в труднодоступную местность. | нет
| Мероприятие 6.3.2 Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры | [5 empty] | Повышение уровня оснащенности учреждений культуры современной материально-технической базой
31 | Контрольное событие 6.5 Заключены соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае на предоставление субсидий на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | Министерство культуры Камчатского края/ Пегуров В.А. | Х | март 2019 | Х | февраль 2019 | Х | Соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае на предоставление субсидий на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры заключены 15.02.2019. | нет

## 15 внебюджет (hidden)
Таблица 15
Государственная программа Камчатского края
Наименование подпрограммы\ наименование инвестиционного проекта | Ответственный за сопровождение инвестиционного проекта (ИОГВ, Руководитель Ф.И.О.) | Ответственный за сопровождение инвестиционного проекта (Администрация МО, Глава МО) | Инестор | Стоимость проекта | Источники финансирования | Описание проекта | Сроки реализации | Потребность в инфраструктуре | Меры гос поддержки | Наличие земельного участка | основные экономические показатели (вклад в ВРП; налогов; создание раб. мест и т.д.)
Подпрограмма 1
проект № 1
проект № 2
проект №…
Подпрограмма 2
проект № Х